## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林草原防火补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 张春伟 |  |  | 联系电话 | 13521110032
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 445 | 130.83 | 10 | 29.4% | 2.94
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 445 | 130.83 | - | 29.4% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市委编委批复森林防火事务中心加挂（北京市航空护林站）牌子，承担着北京市地区航空护林工作任务，同时依据《全国森林防火规划（2016―2025年）》相关要求，为进一步提升我市森林火灾综合防控能力，确实发挥好北京市航空护林站职能，中心计划租赁大型无人机和挂弹无人机，在重点时段利用无人机对我市重要森林防火区域开展无人机航空护林工作，争取做到早发现、早处置，减少森林火灾造成的损失，保障我市森林防火工作顺利开展。 |  |  |  |  | 中心租赁大型无人机和挂弹无人机，在重点时段利用无人机对我市重要森林防火区域开展无人机航空护林工作。截止2024年4月底,共计巡护1110小时，累计巡护面积66600平方公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 航空巡护时长 | ≥2225小时 |  | 1110小时 | 15 | 7.48 | 项目进度正常推进，于2024年底结束
|  | 质量指标 | 多旋翼机单次起降巡查覆盖范围 | ≥120平方公里 |  | 120平方公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 到达任务场地后，准备工作时间 | ≤20分钟 |  | 20分钟 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 巡护成果资料 | 飞行日志、视频资料、工作报告 |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年10月-2024年12月 |  | 7个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 |  | 4月底 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 控制在445.00万元内 |  | 130.83万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护现有森林资源，减少森林火灾发生，保持生态平衡 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 有效减少森林火灾发生，降低森林火灾造成的经济损失 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 满意度95%以上 |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.42
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。