**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《北京日报》专版宣传 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 值 | 执行率 | 得 |
| 年度资金总额 | | 48.00 | 48.00 | | 48.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | | 48.00 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 大力宣传首都绿化美化事业，拟在北京日报刊发专版。通过发布义务植树尽责接待点位，充分带动首都市民参与义务植树尽责，通过刊登荣获首都绿化美化的先进集体和先进个人，展示首都各界以实际行动爱绿植绿护绿，推动绿色生活方式在首都蔚然成风，为首都高质量发展增添绿色底色和质量成色。 | | | | | | 2024年3月21日在《北京日报》8版刊发专版《首都绿化委员会办公室公布2024年义务植树尽责接待点》，2025年3月21日在《北京日报》4版刊发跨页专版《首都绿化委员会办公室公布2025年义务植树尽责接待点》 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因析及改进  措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 专版宣传 | | | 2 | 1 | 10 | 8 | 2024年3月、2025年3月各完成1版 |
| 质量指标 | 专版宣传内容规范，全彩印刷，符合媒体刊登标准 | | | 符合 | 刊发两个专版，内容由首都绿化委员会办公室办公事提供，版面由北京日报社排版设计，经双方审定后印刷。 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | | | 100% | 80% | 10 | 8 | 适时刊登首绿办对首都绿化美化建设的成果 |
| 成本指标 | 宣传成本 | | | ≤48万元 | 48万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 推动义务植树全年尽责 | | | 实现目标 | 首都各界全年多种形式履行植树义务已经成为共识。 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 引导首都各界积极参与义务植树尽责 | | | 引导社会积极参与义务植树尽责 | 通过刊发义务植树尽责接待点专版，引导市民通过多种形式参与义务植树尽责。 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 全市各植树点、接待点接待市民植树，提升了养护效果。 | | | 各接待点儿完成接待服务任务 | 通过刊发义务植树接待点专版，引导首都各界履行植树义务，多种形式尽责，践行文明、绿色、健康的生活方式，关注首都园林绿化事业，提高首都市民生态文明理念。 | 10 | 8 | 继续增加宣传报道的力度，让更多市民关注全市绿化美化事业。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度标 | 宣传受众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。