**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 编制《花园特色村庄建设导则》 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28.01 | 28.01 | | 28.00 | 10 | 99.96% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.01 | 28.01 | | 28.00 | 10 | 99.96% |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 编制《花园特色村庄建设导则》，明确花园特色村庄建设的范围、目标、原则，构建建设指标体系，提出规划要求，梳理花园特色村庄的建设场景，厘清适宜乡村地区的植物种类，为北京花园特色村庄建设提供评估标准、目标导向和建设指南。 | | | | | | 编制发布《北京花园乡村建设导则（试行）》，立足镇域和村域两个尺度，从乡村绿色基底、资源质量、林荫花景、乡愁特色、生态惠民、景观持续6个方面，明确花园乡村建设的具体要求和标准，形成了“游园广场”“主街与小巷”等9类花园村庄建设模式。此外，导则还推荐了主要绿化树种和景观植物，为北京乡村绿化美化高质量发展提供评估标准、目标导向和建设指南。指导了大兴李家场村和平谷东樊各庄村等花园村庄示范村建设。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因析及改进  措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 编制导则 | | | 1部 | 1部 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 通过专家评审 | | | 1次 | 1次通过 | 10 | 10 |  |
| 指导村庄绿化建设工作 | | | ≥2个 | 4个花园村庄示范村，12个百千工程示范村/片区 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发布 | | | 2024年10月 | 6月25日完成发布 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 28．01万元 | | | 28万 | 严格按照项目预算控制在28.01万以内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保证花园村庄建设投入高效合理。 | | | 保证花园村庄建设投入高效合理。 | 通过导则指引，保证了花卉苗木的选用和绿化模式的科学性、适宜性，避免出现城市化、奢靡化、难维持的“面子”景观。 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 促进改善乡村人居环境。 | | | 促进改善乡村人居环境。 | 围绕村庄居民点设置相关绿化美化指标和建设模式，凸显“身边增绿”，促进了绿化成果的可感可及；设置多项群众参与指标，促进了花园村庄建设的共建共治共享。 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 提升乡村绿化水平和生态功能。 | | | 提升乡村绿化水平和生态功能。 | 通过设置小微生境、季相景观、乡土树种使用率等指标，促进村庄绿化美化高质量发展和乡村地区的生态环境质量提高。 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 建设成果长效维持 | | | 建设成果长效维持 | 通过设置服务平台、共建共治共享机制等指标和相关保障措施，为建设成果的长效维持提供保障；不断与基层和实施单位指导对接交流，提高了导则的影响力和权威性。 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 村委会、有关乡镇、设计师等建设相关单位满意度 | | | ≥90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。