**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都绿化美化群众创建评比精细化管理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 88.00 | 88.00 | | 56.56 | 10 | 64.27% | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 88.00 | 88.00 | |  | 10 |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 培训对象。全市343个乡镇街道绿化办具体负责人；各区绿化（含经开区城市运行局）办分管领导、科长；参与当年花园式社区创建的社区书记等共约500人次。培训内容。义务植树、花园式创建、古树名木保护、森林城镇、森林村庄、“互联网+全民义务植树基地”、园艺驿站、生态文明宣传教育基地等相关规章制度政策培训交流；对当年参加评比表彰的5个花园式街道、53个花园式社区和62个花园式单位开展工作督导、技术指导、档案审核、检查验收等。对已创建的首都绿化美化花园式单位抽查510个。对已创建的首都绿化美化花园式单位开展星级评定。项目工作量大、分布全市16个区和开发区，具有较强的系统性、技术性和创新性。包括资料统计、分析研究、现场检查、信息采集与专家技术指导等，既需科学有效地组织管理，又具有很强的指导、宣传效果。 | | | | | | 9月9日至10日，针对全市16个区园林绿化局和经开区生态环境局分管领导，以及各区有建设项目的社区书记，组织开展了为期2天的花园式建设表彰工作培训交流会。参加培训的人员共90余人。组织专家，完成对全市17个区（含经济技术开发区）、77个街/镇，总共110个建设项目的现场工作督导、技术指导、档案审查、检查验收等工作。对全市17个区（含经开区）已建设的3382个首都绿化美化花园式单位随机抽查510个，完成指导督导、宣讲服务等工作。组织专家研讨花园式单位星级评定开展的相关事宜，创新性探索星级评定模式，依照《首都绿化委员会办公室关于深入开展2024年首都全民义务植树工作的意见》（首绿办字〔2024〕1号），制定了星级评定的范围（1984—2014年建设的单位）、标准、流程，编制了《首都绿化美化花园式单位星级评定工作方案》等。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 培训乡镇街道、各区园林绿化局、社区等工作人员人次 | | | 500人 | 90 | 10 | 2 | 由于机构改革，部分区绿委、区绿委办和乡镇街道绿委撤销了。下一步努力细化预算，做到预算、执行相一致。 |
| 新创建花园式街道指导 | | | 5 | 5 | 2 | 2 |  |
| 新创建花园式社区指导 | | | 50 | 53 | 2 | 2 |  |
| 新创建花园式单位指导 | | | 62 | 62 | 2 | 2 |  |
| 已经创建成功的单位检查 | | | 510 | 510 | 2 | 2 |  |
| 花园式单位星级评定 | | | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 进一步推动多元增绿，提升绿量 | | | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 帮助新参加评比表彰的街道、社区、单位知悉创建标准，明确努力方向，提升创建成功率 | | | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资料搜集、初步摸排、点位筛选、方案深化、工具设备准备、人员组织和培训动员等工作 | | | 9个月 | 小于9个月 | 2 | 2 |  |
| 组织现场调查检查、指导服务、信息采集、阶段验收等项目外业任务 | | | 9个月 | 小于9个月 | 3 | 3 |  |
| 进行资料整理总结、成果编制等工作 | | | 9个月 | 小于9个月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 当年新创建的5个花园式街道、45个花园式社区和50个花园式单位开展指导工作 | | | 100个 | 110个 | 2 | 2 |  |
| 已创建的花园式单位抽查510个 | | | 510个 | 510个 | 3 | 3 |  |
| 已创建的花园式单位开展星级评定 | | | 1个标准 | 1个标准 | 2 | 2 |  |
| 不超过预算批复数 | | | 88万元 | 56.56万元 | 3 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过环境形象改善间接促进区域经济发展助力北京市高质量发展和花园式城市建设 | | | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 增强各区绿化办、乡镇街道绿化办工作人员履职能力 | | | 增强各区绿化办、乡镇街道绿化办工作人员履职能力 | 区绿化局、社区书记90人参加培训 | 10 | 2 |  |
| 推动绿化美化群众参与花园式创建工作具有很强的社会效益，能够全面提升相应街道、社区和单位的生态功能 | | | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 丰富植物多样性、提高景观质量，进一步优化完善景观效果，改善微气候环境功能 | | | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于巩固发展城市绿化成果，更好更充分发挥园林防风降噪滞尘、涵养水土、增氧固碳及改善空气质量等综合生态功能 | | | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 熟悉掌握首都绿化美化工作程序、各项规章制度 | | | 不低于85% | 100% | 3 | 3 |  |
| 花园式单位人员满意度 | | | 不低于85% | 100% | 4 | 4 |  |
| 市民群众满意度 | | | 不低于85% | 100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 78 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。