## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 花园城市营建中的顶层制度与政策机制研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 140.243 | 140.243 | 139.483 | 10 | 99.46% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140.243 | 140.243 | 139.483 | - | 99.46% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过预算资金的合理使用，完成《花园城市营建中的顶层制度与政策机制研究》项目的相关编制工作，实现城市经济发展、居民生活品质提升、生态环境保护等多方面目标。具体包括：2024年度内完成规划编制、审查和报批工作；分析现有顶层制度与政策机制的优缺点并提出优化方案、制定花园场景单元的营建行动计划、落实花园城市建设新理念进行灾后公园绿地重建工作、制定花园城市规划编制行动计划、提出规划、土地、财税、运营等方面政策机制的行动计划、评估优化方案的效果以及促进学术与实践的结合。为花园城市的规划、建设和管理提供全面的支持和指导，促进城市的可持续发展和市民生活质量的提高。 |  |  |  |  | 项目研究工作按时完成，经严格审查与报批，已获相关部门认可。本项目深入探索花园城市营建中各个环节存在的问题以及各类利益主体的诉求，精准找出政策瓶颈。并总结国内外相关案例经验，在顶层制度方面，探索各部门上下传导机制，建立多部门协同、多专业融合的工作机制；在政策机制方面，基于规划环节和运营环节两大重点环节，从用途、指标、业态、资金、管理、共治六大方面进行政策机制研究，探索形成花园城市营建全流程的政策机制创新管控。为花园城市的规划、建设和管理提供全面的支持和指导，促进城市的可持续发展和市民生活质量的提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究论文 | 2个 |  | 完成1个，在编1个 | 5 | 2.5 | 偏差原因分析：论文撰写需在项目研究完成之后，同时论文发表周期长（期刊审稿流程平均需8-12个月），影响发表进度 改进措施：加快论文撰写与修改进度，尽快投出
|  | 数量指标 | 成果报告 | 1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目可操作性 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目适应性 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目前瞻性 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤140.243万元 |  | 139.483万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展和产业带动作用 | 好 |  | 好 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 提升全民健康和社会和谐程度 | 高 |  | 高 | 9 | 9
|  | 生态效益指标 | 应对气候变化和提升城市韧性 | 好 |  | 好 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 实现绿色低碳可持续发展效益 | 好 |  | 好 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门及相关主体满意度 | ≥80% |  | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。