## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 绩效管理工作经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局财务核算中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 155.15 | 146.05 | 136.475 | 10 | 93.44% | 9.34
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.15 | 146.05 | 136.475 | - | 93.44% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据绩效管理工作要求及结合我局实际情况，完成绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价、成本预算绩效分析、事前绩效评估等工作，通过开展部门预算绩效管理，进一步强化局属单位预算绩效意识和成本理念，使各相关单位满意度达90%以上。 |  |  |  |  | 根据《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》结合和我局实际情况，2024年度完成绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价、成本预算绩效分析、事前绩效评估等工作，提升我局预算绩效管理意识和成本理念，提高资金使用效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效运行监控审核个数 | ≥270个 |  | 170个 | 2 | 1.26 | 因项目合并，实际项目个数较计划数量有所减少
|  | 数量指标 | 重点项目部门绩效评价个数 | ≥5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 部门整体绩效评价个数 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 单位自评个数 | ≥200个 |  | 236个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 中央对地方转移支付自评个数 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 事前绩效评估项目个数 | ≥10个 |  | 12个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 市对区转移支付自评个数 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 绩效目标审核修改完善个数 | ≥200个 |  | 161个 | 2 | 1.61 | 因项目合并，实际项目个数较计划数量有所减少
|  | 数量指标 | 成本绩效分析个数 | ≥2个 |  | 1个 | 2 | 1 | 根据2024年度工作安排，成本分析项目数量相应调减
|  | 质量指标 | 成本绩效分析工作与《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》要求相符度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 部门整体绩效评价工作符合财政相关要求 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 转移支付执行情况绩效自评结果复核分析工作与《北京市项目支出绩效评价管理办法》要求相符度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 重点项目、单位自评项目绩效评价工作与《北京市项目支出绩效评价管理办法》要求相符度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绩效运行监控工作与《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》要求相符度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 事前绩效评估工作与《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》要求相符度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绩效目标审核完善工作与《北京市预算绩效目标管理办法》要求相符度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 转移支付执行情况绩效自评结果复核分析完成时间（2024年10月底前） | ≤10月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绩效目标审核完成时间（2024年12月底前） | ≤12月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 事前绩效评估完成时间（项目开展时间不超过2个月） | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绩效评价工作完成时间（2024年6月30日前） | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成本预算绩效分析完成时间（2024年6月30日前） | ≤6月 |  | 7月 | 2 | 1.8 | 根据2024年度工作安排，7月底前按时完成此项工作
|  | 时效指标 | 绩效运行监控完成时间（2024年8月31日前） | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效目标审核 | ≤17万元 |  | 13.685万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 成本绩效分析 | ≤11万元 |  | 5.5万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 园林绿化行业指标和标准体系完善、行业绩效管理水平提升等事务性工作 | ≤8万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 2024年无行业绩效管理水平提升等事务性工作，无资金支出
|  | 经济成本指标 | 绩效评价 | ≤66.2万元 |  | 66.84万元 | 3 | 2 | 根据项目数量，据实结算
|  | 经济成本指标 | 绩效运行监控 | ≤22.95万元 |  | 14.45万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 事前绩效评估 | ≤30万元 |  | 36万元 | 2 | 1.6 | 根据项目数量，据实结算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化局属单位预算绩效意识和成本理念 | 优 |  | 优，贯彻执行绩效管理的全过程、全覆盖、全成本的管理要求，强化全局绩效意识和成本理念，提高资金使用效率 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.61
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。