## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 64.4997 | 64.4429 | 64.4429 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 64.4997 | 64.4429 | 64.4429 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 万寿寺路8号院（即紫竹院筠香楼）建于1997年，建筑面积1848.36m2 ，位于紫竹院公园筠石苑北部，占地面积2400m2 。工程分为A、B两部分，A为两层砖混结构（局部一层或三层），B为钢筋混凝土框架仿古建筑，局部外廊和前廊为木结构。本工程建筑风格为南式传统风格。 本工程为加装电梯改造。以解决现状无电梯，老年人、残疾人上下楼不便的问题。 |  |  |  |  | 加装电梯一台，解决了老年人上下楼不便的问题，并将电梯施工所涉及到的房屋、楼板层、设施进行修复。均已正常投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1848.36平米 |  | 1848.36平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 装修工程2024年3月至12月完成 | ≤10月 |  | 7月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二类费 | ≤4.866294万元 |  | 4.866294万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 万寿寺路8号院修缮加固 | ≤59.576581万元 |  | 59.576581万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。