## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化局系统干部培训经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 147.666 | 103.7944 | 103.7944 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 147.666 | 103.7944 | 103.7944 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合中心职能和工作计划，为局（办）人事处、机关党委（党建工作处）、局（办）团委、机关纪委、局办公室（接诉即办）等五部门提供经费支持和培训服务保障。通过组织实施相关培训，切实提高参训人员整体政治理论素养和业务工作水平。 |  |  |  |  | 按照年度制定的计划目标，通过组织实施相关培训，相关部门均较好的完成了培训任务目标计划，切实提高了参训人员整体政治理论素养和业务工作水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥1466人次 |  | 1489人次 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培训课程数量 | ≥74次 |  | 32次 | 10 | 4.32 | 实际课程安排与培训计划安排有偏差。加强与培训项目牵头实施部门密切沟通协作，科学合理制定培训计划，提高培训经费精准化测算能力水平，有效提高培训经费使用效益
|  | 数量指标 | 培训天数 | ≥64天 |  | 33天 | 10 | 5.16 | 实际课程安排与培训计划安排有偏差。加强与培训项目牵头部门密切沟通协作，科学合理制定培训计划，提高培训经费精准化测算能力水平，有效提高培训经费使用效益
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 局接诉即办培训 | ≤9.847万元 |  | 9.847万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 机关纪委培训 | ≤18.069951万元 |  | 18.069951万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 局（办）人事处培训 | ≤42.24737万元 |  | 42.24737万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 机关党委（党建工作处、团委）培训 | ≤33.630036万元 |  | 33.630036万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，提高干部职工专业技术及政治理论水平 | 提高各项能力 |  | 通过培训，提高了干部职工专业技术及政治理论水平 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.48
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。