## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59.2669 | 59.2669 | 15.8815 | 10 | 26.8% | 2.68
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 59.2669 | 59.2669 | 15.8815 | - | 26.8% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障我单位正常的办公科研工作，根据办公设备报废和更新情况，特制定2023年办公设备采购计划。2024年预算金额为59.266900万，采购数量201个。台式计算机17台，便携式计算机6台，多功能一体机2台，空调36台，碎纸机2台，触控一体机1台，液晶电视1台，液晶显示器1台，两门更衣柜24台，双层床60件，办公桌10件，办公椅16把，文件柜（含顶柜）10组，货架11件，书架4件。办公设备项目预算金额59.266900万元。 |  |  |  |  | 保障我单位正常的办公科研工作，采购空调24台；碎纸机2台；办公桌7件；办公椅15件；两门更衣柜2件；文件柜（含顶柜）2件（2件）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具类数量 | ≤135个 |  | 28个 | 8 | 1.66 | 偏差原因：实际采购按必要性采取部分采购，其余采购计划以单位内部资产调剂使用解决，已采购数量与计划采购数量有差距，改进措施：下年加强采购必要性确认，提高预算可执行性
|  | 数量指标 | 办公通用设备数量 | ≤66个 |  | 26个 | 7 | 2.76 | 偏差原因：实际采购按必要性采取部分采购，其余采购计划以单位内部资产调剂使用解决，已采购数量与计划采购数量有差距，改进措施：下年加强采购必要性确认，提高预算可执行性
| 产出指标 | 质量指标 | 科研办公设备利用率 | 良好 |  | 良好 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 空调采购符合北京市财政局政府采购标准 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 设备自然损坏率 | ≤5% |  | 0 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 单个设备采购周期 | ≤15个工作日 |  | 7个工作日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 采购执行进度 | ≤12月 |  | 12个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公家具类 | ≤22.21万元 |  | 3.988万元 | 5 | 3.5 | 偏差原因：实际采购按必要性采取部分采购，其余采购计划以单位内部资产调剂使用解决，已采购金额与计划采购金额有差距，改进措施：下年加强采购必要性确认，提高预算可执行性
|  | 经济成本指标 | 办公通用设备 | ≤37.0569万元 |  | 11.8935万元 | 3 | 2.7 | 偏差原因：实际采购按必要性采取部分采购，其余采购计划以单位内部资产调剂使用解决，已采购金额与计划采购金额有差距，改进措施：下年加强采购必要性确认，提高预算可执行性
|  | 经济成本指标 | 单个设备成本符合北京市财政局政府采购标准 | 良好 |  | 良好,符合北京市财政局政府采购标准 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率100%，保证科研、办公高效运转、平稳运行 | 良好 |  | 良好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 项目实施成果获得设备使用人员的认可，但未形成满意度调查问卷，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 79.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。