## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市森林资源测树因子采集与更新
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 468.7047 | 468.7047 | 468.5 | 10 | 99.96% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 468.7047 | 468.7047 | 468.5 | - | 99.96% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托激光雷达、遥感空间大数据优势，在森林资源专项调查技术规范的基础上，基于激光雷达提取林业参数，采用统计、建模相互结合的方法结合标准地调查数据构建林木蓄积量、生物量、碳储量、郁闭度、平均树高、每公顷株数、每公顷断面积、平均胸径、优势高、植被盖度模型，实现四环外小班林木蓄积等定量因子调查测算。并做好平台的数据运维、管理工作，增加国有林场信息化管理功能，统一、及时、有效管理各类资源数据，为全市森林资源管理决策提供依据。具体内容：一是对全市（四环外）激光雷达数据进行处理，提取点云参数；二是对油松、侧柏、栎树、桦木、榆树、刺槐、杨树、胡桃楸、其他硬阔、其他软阔、针叶混、针阔混和阔叶混13个优势树种（组），设计建立林木蓄积量、生物量、碳储量、郁闭度、平均树高、每公顷株数、每公顷断面积、平均胸径、优势高、植被盖度10个测树因子模型，并对模型进行评价；三是根据每个小班的特征利用相对的模型参数，测算每个小班的小班测树因子，并完成精度检验、总体控制和质量检查；四是在在北京市园林绿化资源智慧管理平台增加国有林场的业务模块，完成系统升级，五是系统维护，为保障北京市园林绿化资源智慧管理平台的常规正常运行，以及各类年度调查监测数据处理、入库、发布。 |  |  |  |  | 依托激光雷达、高分辨率遥感数据，在森林资源专项调查技术规范的基础上，基于激光雷达提取了森林参数，采用统计建模结合样地调查数据，构建了森林蓄积量、生物量、碳储量、平均树高、平均优势高、平均胸径、每公顷株数、每公顷断面积、郁闭度、植被覆盖度预测模型，实现全市小班林木蓄积量等主要定量因子的调查测算。做好了平台的数据运维、管理工作，增加了国有林场信息化管理功能，统一、及时、有效管理各类资源数据，为全市森林资源管理决策提供依据。完成任务包括：1.完成了北京市四环外3415个样地点云特征参数提取，完成了四环外全域按25m*25m网格的101项参数提取；2.完成了油松、侧柏、栎树、桦木、榆树、刺槐、杨树、胡桃楸、其他硬阔、其他软阔、针叶混、针阔混和阔叶混等13个森林类型，林木蓄积量、生物量、碳储量、郁闭度、平均树高、每公顷株数、每公顷断面积、平均胸径、优势高、植被盖度等10项测树因子模型建立；3.完成北京市四环外全部乔木林小班10项主要测树因子的测算工作，对全市基于模型反演得出的小班成果数据进行了全面检查，保证了市、区、乡镇各级储量数据的衔接性、协同性；4.增加国有林场的业务模块，采用大数据可视化技术，通过地图、图、表形式联动，实现林场范围内的资源数据、生物多样性数据、样地监测数据、基础设施数据、人才队伍情况等信息统一标准化处理与管理、展示；5.完成平台软硬件、数据日常维护、系统漏洞修复等工作，保障平台稳定运行；对北京林草湿绿园等各类图斑年度数据规整、入库、发布。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测树因子模型数量 | 130个 |  | 130个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 北京市四环外 (保密区除外) 小班范围内激光雷达数据提取的点云参数 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 样地范围内激光雷达数据提取的点云参数 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 每个小班定量因子 | 10个 |  | 10个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 四环外 (保密区除外) 最小单元按20*20网格的林分高度、密度和结构信息等98个激光雷达变量数据 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 林草小班数据服务调用 | 7期 |  | 7期 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 定量因子测算乔木林小班数 | ≥180000个 |  | 272030个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 遥感影像数据服务调用 | 10期 |  | 10期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 2600个样地内林分高度、密度和结构信息等98个激光雷达变量数据 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 制作专题图数量 | 117个 |  | 142个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 用户承载力 | ≥2000个 |  | 2000个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家评审 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 测树因子误差达标率 | ≥95% |  | 95% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 森林蓄积量模型平均预估误差 | ＜5% |  | 4.77% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 森林蓄积量模型平均百分标准误差 | ＜20% |  | 20% | 2 | 1.9 | 受数据本身特性和模型构建过程的局限性和外部环境的影响
|  | 质量指标 | 山区点云密度（每平方米） | ≥8个 |  | 8个/平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 点云数据和项目要求数据精度误差 | ≤1米 |  | 1米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 平原点云密度（每平方米） | ≥16个 |  | 16个/平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统故障修复 | 系统出现故障时30分钟响应，一般问题修复时间不超过4小时，严重问题不超过24小时，系统故障频率每月最多2次，同时提供应急响应措施 |  | 全年安全稳定运行，无故障 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统稳定性 | 7×24小时稳定运行 |  | 7×24小时稳定运行 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 激光雷达数据提取的点云参数设置建设方案 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成果报告 | ≤12月 |  | 12月25日完成，在年度指标12月31日前完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 激光雷达数据提取的点云参数设置建设方案 | ≤6月 |  | 6月20日完成，在年度指标6月30日前完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机载激光雷达数据处理费 | ≤247.842875万元 |  | 247.65万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 成果编制 | ≤0.9万元 |  | 0.9万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 小班测树因子估测 | ≤148.65万元 |  | 148.65万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 平台维护 | ≤37.1162万元 |  | 37.11万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 系统升级 | ≤34.1956万元 |  | 34.19万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低专项调查管理成本 | 优 |  | 优，做好了平台的数据运维、管理工作，增加了国有林场信息化管理功能，统一、及时、有效管理各类资源数据，确实降低了专项调查管理成果。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 完善北京市生态资源动态监测体系，优化专项调查监测技术方法，准确掌握森林资源质量，为以后评价和实时动态监测提供依据 | 优 |  | 优，增加了激光点云新技术，测量树高、胸径等指标，完善监测体系技术方法，和之前实地样地每木检尺获取数据相比更加省时省力更加高效，减少人为因素的误差和错误，从而提供调查质量，因其高效便捷，为实时动态监测提供有力技术支撑。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对生态可持续发展的支撑作用显著提高 | 优 |  | 优，激光点云测树因子作为新技术，其有高效便捷高质量的特点，为生态资源监测提供有力技术保证，实时监测评估资源，为可持续高质量发展发挥显著作用。 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。