## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 近自然森林结构调整技术模式研究二期
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 108.2297 | 108.2297 | 108.2297 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 108.2297 | 108.2297 | 108.2297 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 灾后平原林生态修复是当前的重要任务，本项目以北京市平原林林分结构调整技术指南、平原林下地被快速恢复技术等为指导，以平原质量评价体系为依据，科学恢复受灾林分的结构，总结出具有科学意义和实践价值的实用技术措施，尽可能的降低损失、防止次生灾害的发生，为今后的防灾减灾和林地经营提供有益借鉴。在经济效益方面，尽可能降低灾害损失的同时提升林地景观，带动周边旅游业发展；在生态效益方面，提高林分水平和垂直结构丰富程度以及生物多样性提高；在社会效益方面，提升周边居民的幸福感以及社会公众对生物多样性保护工作的理解和支持。具体成果包括：（1）构建北京市平原林灾后主林层修复技术一套；（2）典型受灾林分乔灌草科学修复技术应用报告一份；（3）灾后低维护功能型复层地被快速恢复技术一套；(4)典型受灾林分土壤特征分析报告；(5)提出基于平原生态林森林质量评价的林分结构优化策略1套；（6）城市自然带营造效果评价报告一份。 |  |  |  |  | 本项目以平原受灾森林资源现状调查分析为基础，结合受损林区土壤特征专项调研，系统开展了灾后修复关键技术研究与实践。研究内容涵盖受灾林分主体修复技术研发、乔灌草复合植被体系构建及快速修复工艺探索，同步推进了平原生态林质量评价体系构建和城市自然带营建技术研究。实现了经济价值、社会效益与生态功能的协同提升，形成了可推广的灾后修复解决方案。具体完成了：（1）构建北京市平原林灾后主林层修复技术一套；（2）典型受灾林分乔灌草科学修复技术应用报告一份；（3）灾后低维护功能型复层地被快速恢复技术一套；(4)典型受灾林分土壤特征分析报告；(5)提出基于平原生态林森林质量评价的林分结构优化策略1套；（6）城市自然带营造效果评价报告一份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 典型受灾林分乔灌草科学修复技术应用报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 城市自然带营造效果评价报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后低维护功能型复层地被快速恢复技术 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 典型受灾林分土壤特征分析报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 基于平原生态林森林质量评价的林分结构优化策略 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 构建北京市平原林灾后主林层修复技术一套 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 基于平原生态林森林质量评价的林分结构优化策略函审通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 典型受灾林分乔灌草科学修复技术应用报告函审通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 城市自然带营造效果评价报告函审通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市平原林灾后主林层修复技术函审通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 典型受灾林分土壤特征分析报告函审通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 灾后低维护功能型复层地被快速恢复技术函审通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年1月1日-2024年3月31日：文献资料搜集及整理，包括平原林林分受灾情况、灾后重建恢复技术研究、评价体系精度检验、自然带选点及调查方案编制等相关内容 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月1日-2024年8月31日：典型受灾平原林林分现状调查和数据分析灾后林分结构现状，确定主林层林分修复模式，结合林分乔、灌木现状和未来目标林相，筛选适宜的灌草植物材料，准备植物材料，确定建植技术并开展灌草植物群落营建 | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月1日-2024年10月31日：进行群落植物实地适用性评价，开展森林质量综合评价的案例分析，开展自然带生物多样性效果评价以及构建灾后林分结构恢复重建技术 | ≤2月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月1日-2024年12月31日：成果汇总及验收等 | ≤2月 |  | 2月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费/版面费/专利费/审稿费/打印费 | ≤3.546万元 |  | 3.408万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出（测试化验费） | ≤6.084万元 |  | 5.975万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤26.24万元 |  | 28.114万元 | 2 | 1.8667 | 偏离原因：外业调查工作量超出预期；拟采取措施：根据工作量做好预算
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤6.64万元 |  | 6.418万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 专用材料费 | ≤11.9367万元 |  | 10.650万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤7.16万元 |  | 7.192万元 | 1 | 0.99555 | 偏离原因：外业调查用车辆较多，超出预算数；拟采取措施：做好预算量
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤15万元 |  | 14.9万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 专用设备购置 | ≤31.623万元 |  | 31.573万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过在民居附近、旅游景区营建复层观赏型林下地被，能改变由灾害造成的植被裸露的局面，显著提高林下景观效果，改善群众居住环境，吸引游客度假休闲，提升景区周边旅游业及消费产业发展 | 提升周边旅游业和消费产业发展 |  | 周边居民休闲游憩意愿明显提升 | 4 | 3.5 | 指标不够量化，可衡性不足。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 评估自然带营造效果，进一步明确自然带营造对生物多样性保护工作的作用，提升社会公众对生物多样性保护工作的理解和支持 | 提升社会公众对生物多样性保护工作的理解和支持 |  | 提升社会公众对生物多样性保护工作的理解和支持 | 5 | 4.8 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 通过增加主林层结构调整、林下及林缘灌草的营建，丰富了森林的垂直结构和美景度，拓展了森林游憩功能，提高了森林文化品位，成为市民亲近自然、走进森林，享受绿化成果的最佳场所，为美丽乡村增光添彩，为乡村振兴提供宜居的生态环境。为周边居民提供游憩健身场所，把全民健身计划落到了实处，提高了周边居民的舒适度和幸福 | 提升周边居民幸福感 |  | 提升周边居民幸福感 | 5 | 4 | 定性指标，难以量化评价。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 在优化林分空间结构的同时降低林分竞争，同时改善林下层灌草结构，促进其结构组成向更合理的方向发展，并为昆虫提供觅食和栖息场所，提升生物多样性 | ≥20% |  | 33.3%。通过对优化前物种分析得知，初始林分草本种类为18，修复后为24，生物多样性丰富度提升33.3% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 通过间伐、补植等措施提高林分水平和垂直结构丰富程度 | ≥15% |  | 30%。通过间伐、补植前后的林分水平结构和垂直结构数据分析得知，林分水平结构优化10%，垂直结构优化50%，综合优化30% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 通过近自然生态修复技术来快速恢复林地的多重功能，防止次生灾害的发生，为今后的防灾减灾和林地经营提供有益借鉴，对后续相关工作的开展具有指导意义 | 指导后续工作开展 |  | 指导后续工作开展 | 6 | 5 | 定性指标，难以量化评价。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民及游客满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.16
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。