## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年推进北京园林绿化高质量发展科技创新专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1484 | 1366 | 1365.12 | 10 | 99.94% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1484 | 1366 | 1365.12 | - | 99.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是实施全域创森提升城市生态系统质量科技创新。通过重点开展森林健康经营与质量精准提升、森林“四库”功能提升、生态感知技术应用、园林绿化生态系统监测网络优化、森林康养、特殊生境绿化、园林绿化植物优良品种繁育及推广应用、绿色福祉丰富与提升、有害生物综合治理、抚育剩余物利用领域等关键技术的不少于10项课题研究； 二是推进北京生态文化建设。围绕生态文化教育、园林绿化行业中的特色文化资源、生态文化智慧化建设、科技为生态化赋能、生态文化多元化交流方面开展不少于20项课题研究，全面推进北京特色生态文化体系形成，协同推进生态文化资源挖掘、传承保护、研究阐发、传播交流、创新发展； 三是实施园林绿化生物多样性保护和提升科技创新。通过重点开展野生植物种质资源收集利用、生态廊道建设和连通性提升改造、极小种群物种的拯救保护、重点保护物种种群及栖息地有效保护、近自然生境营建和修复模式、平原生态林林下空间利用、病虫害防治、重点生物群落监测评估以及人工智能等新技术应用等不少于10项课题研究。通过2024年高质量发展科技创新项目实施，推动一批新理念、新技术、新材料、新方法落地应用，有效支撑园林绿化行业的高质量发展。 |  |  |  |  | 该项目在全局系统及在京高校、科研院所等全行业范围进行科技需求征集、初筛，经过立项评审，分别在三个方面立项52项。一是在实施全域创森提升城市生态系统质量科技创新方面开展了森林疗养研究与示范、北京绿化对降低城市热岛效应的影响、丁香、楸树、月季等植物优良品种选育利用、圆柏等主要林木花粉防治、绿化废弃物配置基质等17项课题研究；二是在推进北京生态文化建设科技创新方面，开展了北京板栗产业文创产品开发与创新模式示范、北京市公园活力及影响因素评估、首都花园场景建设模式研究、北京市公园消费服务场景体系构建研究、自然教育基地建设模式研究与示范等20项课题研究；三是在实施园林绿化生物多样性保护和提升科技创新方面，开展了北京绿隔地区哺乳动物多样性调查研究、松山保护区野猪种群密度及致害风险预测、大安山林区照山白适宜土壤环境及引种栽培研究、城市绿地昆虫多样性和生态功能监测与评价等15项课题研究。2024年底完成中期考核。计划于2025年6月完成项目验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新技术等应用数量 | ≥40项 |  | 52项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 年度立项数量 | ≥40项 |  | 52项 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 中期检查及验收数量 | ≥40项 |  | 完成中期检查及验收52项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 完成中期验收 | 5 | 3 | 由于园林绿化科技项目季节性等特点，科研需要一个完整的植物生长周期，最终验收和成果推广于2025年6月30日前完成
|  | 时效指标 | 项目立项：2024年1-5月 | ≤5月 |  | 2024-09-01 | 5 | 3 | 该项目经市财政预算评审中心评审，收到评审结果时间为2024年5月底。2024年6月确定实施方案并报局科技委论证，7月报局党组会通过，8月开展项目招标工作，9月与中标单位签订合同，并开展立项评审。项目实施进展良好，2024年12月完成中期考核。为保障课题研究周期及成果质量，计划于2025年6月完成项目验收
|  | 时效指标 | 项目实施：2024年5-12月 | ≤12月 |  | 项目实施有序推进 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 中期考核及项目验收：2024年9-12月 | ≤12月 |  | 12月完成中期考核 | 5 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成的科研成果为行业高质量发展提供强有力的科技支撑 | 高 |  | 较高 | 10 | 9 | 本项目立项之初本着解决首都园林绿化重点攻坚科技问题为需求和导向，52个阶段性成果均在各自承担单位生产实际中得到应用，为首都园林绿化行业高质量发展提供了强有力的科技支撑。该项指标为定性指标，难以量化评价，故进行酌情减分
|  | 生态效益指标 | 通过项目应用示范，有效提升园林绿化生态效益和景观效果 | 高 |  | 较高 | 10 | 9 | 本项目随着课题研究的不断完善，阶段像成果陆续在实施全域创森提升城市生态系统质量、推进北京生态文化建设、园林绿化生物多样性保护和提升等方面进行推广，起到了良好提升作用。该项指标为定性指标，难以量化评价，故进行酌情减分
|  | 可持续影响指标 | 项目实施时培养科技骨干，为今后持续开展科技攻关，助力行业高质量发展奠定基础 | 高 |  | 较高 | 10 | 9 | 本项目对27名40岁以下国有林场或市属公园青年人才开展“一对一”导师指导，导师及时指导青年人才解决项目实施过程中存在的技术难题，引导青年人才参与技术培训、参观考察、学术沙龙、专题论坛等活动，为青年人才持续开展科技攻关奠定了基础。该项指标为定性指标，难以量化评价，故进行酌情减分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需求单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 52项课题承担单位在多次汇报、交流过程中均对行业管理部门的组织协调、导师帮扶、指导等方面表示非常满意，未发生一例投诉问题。暂无统计数据支撑，故进行酌情减分
总分 | [6 empty] | 100 | 88.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。