## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 社会-生态功能需求下城市生态系统多尺度监测评价研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 197.4924 | 197.4924 | 197.4924 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 197.4924 | 197.4924 | 197.4924 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.基于MSPA的北京市城区绿地生态网络构建及优化。 2.研究重点区域城市热环境特征，评估城市林地绿地缓解城市热岛能力。 3.分析基于居民福祉提升的城市公园绿地可达性。 4.生态产品总值（GEP）核算参数数据库优化。 5.依据城市生态站观测指标要求，补充完善相关仪器。 6.在保障城市站数据连续性及准确性的前提下，整合城市站2023年度监测数据及成果信息并完成填报汇交。 7.依据城市站建设及发展计划开展相关实验及科普活动。 8.开展并补充部分非自动化监测指标内容并编制2023年数据集。 9.北京林地与城市绿地植物VOC排放研究。 |  |  |  |  | 1.构建并优化了基于MSPA的北京市城区绿地生态网络；2.研究了重点区域城市热环境特征，评估了城市林地绿地缓解城市热岛能力；3.分析了基于居民福祉提升的城市公园绿地可达性；4.优化了生态产品总值（GEP）核算参数数据库；5.依据城市生态站观测指标要求，补充完善了7套仪器；6.完成了城市站2023年度监测数据及成果信息填报汇交；7.依据城市站建设及发展计划开展了相关实验及科普活动3场次；8.编制了《北京城市生态系统国家定位观测研究站2023年数据集》；9.完成了北京林地与城市绿地植物VOC排放研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《基于居民福祉提升的城市公园绿地可达性分析报告》 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新增科研设备 | 2套 |  | 7套 | 2 | 1.8 | 研究过程中根据实际需要，增加购置小型设备5套。（偏离度250%扣除10%分值）
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动 | 2场次 |  | 3场次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 《2024年北京林地与城市绿地植物VOC排放总量估算报告》 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 《北京城市生态系统国家定位观测研究站2023年数据集》 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 评估方法得当、测算准确，通过评审率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 相关资料搜集准备工作 | ≤4月 |  | 4月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 实地调查考察，数据整理分析 | ≤8月 |  | 8月 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 完成中国陆地生态系统定位观测研究站网2023年度生态站数据汇交填报 | ≤8月 |  | 8月 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 开展科普活动 | ≤11月 |  | 10月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 专用仪器设备安装运行 | ≤11月 |  | 11月 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 评估与报告撰写 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 通过审核评审 | ≤12月 |  | 12月 | 1.5 | 1.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会-生态功能需求下城市生态系统多尺度潜力评价研究 | ≤88.216万元 |  | 88.216万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 北京城市生态系统国家定位观测研究站优化建设 | ≤109.2764万元 |  | 109.2764万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步丰富中国陆地生态系统定位观测研究站网监测体系，为北京城市生态系统定位观测提供科学数据支撑 | 达到预期社会效益 |  | 进一步丰富了中国陆地生态系统定位观测研究站网监测体系，为北京城市生态系统定位观测提供了科学数据支撑，达到了预期社会效益 | 7.5 | 7 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 从市民生态需求角度出发，通过科学评价城市林地绿地缓解城市热岛效应，以及公园绿地可达性，有助于提高市民福祉，同时进一步提升社会对绿地生态系统服务价值的关注度，增强北京市民对绿地保护的意识 | 达到预期社会效益 |  | 从市民生态需求角度出发，通过科学评价城市林地绿地缓解城市热岛效应，以及公园绿地可达性，提高了市民福祉，同时进一步提升了社会对绿地生态系统服务价值的关注度，增强了北京市民对绿地保护的意识，达到了预期社会效益 | 7.5 | 7 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 持续开展北京城市绿地、森林等生态系统结构、功能、干扰等动态过程长期观测研究，为国际一流的和谐宜居之都建设、人民绿色福祉持续增进、园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据 | 达到预期生态效益 |  | 持续开展北京城市绿地、森林等生态系统结构、功能、干扰等动态过程长期观测研究，为国际一流的和谐宜居之都建设、人民绿色福祉持续增进、园林绿化高质量发展提供了可靠的数据保障和决策依据，达到了预期生态效益 | 7.5 | 7 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过评价绿地公园绿地的可达性，提出城市公园绿地服务范围盲区分布，进一步实现快速准确的绿地优化布局，实现居民步行出门500米见园，增进居民福祉，有利于城市节能减排，发挥绿地降低热岛效应、提高碳汇能力、减噪滞尘、净化环境、保持水土等生态功能 | 达到预期环境效益 |  | 通过评价绿地公园绿地的可达性，提出了城市公园绿地服务范围盲区分布，进一步实现了快速准确的绿地优化布局，实现了居民步行出门500米见园，增进了居民福祉，有利于城市节能减排，发挥了绿地降低热岛效应、提高碳汇能力、减噪滞尘、净化环境、保持水土等生态功能，达到了预期环境效益 | 7.5 | 7 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 科研人员使用国家站资源满意率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。