## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 公园设计规范国家标准修编前期研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年完成项目主体工作，完成北京市内和市外的现场调研，开展公园设计规范国家标准修编研究专题研究，形成研究报告。2025年度形成公园设计规范国家标准修编研究报告的初稿，召开专家征求意见会，完善修编报告通过终审会，形成最终成果。 |  |  |  |  | 已完成北京市内和市外的现场调研，开展公园设计规范国家标准修编研究专题研究，形成研究报告。2025年度形成公园设计规范国家标准修编研究报告的初稿，召开专家征求意见会，完善修编报告通过终审会，形成最终成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究人员数量 | ≥10人 |  | 11人 | 5 | 3
|  | 数量指标 | 《公园设计规范国家标准修编研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施前期准备 | ≤1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 现场调研周期 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 调研资料整理 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 研究报告初稿编写 | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 征求意见阶段、修改完善报告 | ≤10月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 评审验收阶段 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外协费 | ≤9万元 |  | 8.95万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 调研成本 | ≤10万元 |  | 8.84万元 | 5 | 4 | 偏差原因：个别差旅未开展 改进措施：合理预估各项费用
|  | 经济成本指标 | 资料收集费，专家咨询费，印刷费等 | ≤2.04万元 |  | 2.59万元 | 5 | 4 | 偏差原因：印刷资料增加 改进措施：合理预估各项费用
|  | 经济成本指标 | 研究人员成本 | ≤9.3万元 |  | 9.96万元 | 5 | 4 | 偏差原因：劳务用工人数有所增加 改进措施：合理预估各项费用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高公园设计质量，全面发挥公园的游憩、生态、景观、文化传承、科普教育、应急避难等功能，形成“人与自然和谐共生”的生态宜居氛围，助力城市高质量发展 | 优 |  | 优。通过研究，优化衡量公园设计质量的相关指标，合理增加公园游憩空间，并通过植物种类调整，进一步提高公园生态效益，同时增加文化科普教育场地，并设置应急避难处等，形成“人与自然和谐共生”的生态宜居氛围，助力城市高质量发展 | 30 | 27 | 偏差原因分析：指标未量化、可衡量性存在不足；生态效益仍有进一步提升空间。 改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。