## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城市绿地养护精细化管理与等级复核评定项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 457.47 | 457.47 | 456.08 | 10 | 99.7% | 9.97
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 457.47 | 457.47 | 456.08 | - | 99.7% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成城镇绿地养护精细化管理与评价体系工作,具体内容包括城镇绿地等级复核与评定、城镇绿地养护质量检查、城镇绿地建设管理培训、技术指导与交流、编制印发《北京市居住区绿地养护技术指南》、城镇绿地管理台帐与矢量图规范化建设和北京重点区域绿地健康诊断标准及评价体系。通过项目实施，进一步落实推进全市园林绿地分级养护；加强日常巡视检查和质量监管，借助精细化养护管理平台提高我市园林绿化养护监管、整改、反馈和提升的闭环机制；研究和解决居住区绿地养护规范性和技术提升，落实全市绿地数字化矢量化管理，探索实施绿地健康分级治理的评价和技术体系，推进实现北京绿地养护高质量发展，为今后城镇绿地精细化管理提供技术支撑和工作抓手。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成了城镇绿地等级复核与评定、城镇绿地养护质量检查、城镇绿地建设管理培训、技术指导与交流、编制印发《北京市居住区绿地养护技术指南》、城镇绿地管理台帐与矢量图规范化建设和北京重点区域绿地健康诊断标准及评价体系，推进实现北京绿地养护高质量发展，为今后城镇绿地精细化管理提供技术支撑和工作抓手。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京重点区域绿地健康诊断标准及评价体系 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 城镇绿地建设管理培训、技术指导与交流 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 城镇绿地等级复核与评定 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编制印发《北京市居住区绿地养护技术指南》 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 城镇绿地养护质量检查 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 城镇绿地管理台帐与矢量图规范化建设 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 编制印发《北京市居住区绿地养护技术指南》 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 城镇绿地管理台帐与矢量图规范化建设 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 城镇绿地等级复核与评定 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 城镇绿地建设管理培训、技术指导与交流 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 城镇绿地养护质量检查 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 北京重点区域绿地健康诊断标准及评价体系 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 北京重点区域绿地健康诊断标准及评价体系1-12月 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 城镇绿地等级复核与评定1-12月 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 城镇绿地养护质量检查1-12月 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 城镇绿地建设管理培训、技术指导与交流1-12月 | ≤12月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 编制印发《北京市居住区绿地养护技术指南》1-12月 | ≤12月 |  | 10月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 城镇绿地管理台帐与矢量图规范化建设1-12月 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇绿地管理台帐与矢量图规范化建设支出成本 | ≤95.83万元 |  | 95.82万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 编制印发《北京市居住区绿地养护技术指南》支出成本 | ≤37.62万元 |  | 37.34万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 城镇绿地建设管理培训、技术指导与交流支出成本 | ≤18.2万元 |  | 18.1万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 城镇绿地等级复核与评定支出成本 | ≤47.84万元 |  | 47.48万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京重点区域绿地健康诊断标准及评价体系支出成本 | ≤150.82万元 |  | 150.38万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 城镇绿地养护质量检查支出成本 | ≤107.16万元 |  | 106.96万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提高数字化城市绿地养护全过程管理水平，加强城镇绿地分级分类管理，提升城市绿地养护科学化、规范化、精细化管理水平 | 高 |  | 高，提升城市绿地养护精细化管理水平 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，研究和解决居住区绿地养护规范性和技术提升，探索实施绿地健康分级治理的评价和技术体系，推进实现北京绿地养护高质量发展，为今后城镇绿地精细化管理提供技术支撑和工作抓手 | 高 |  | 高，为城镇绿地精细化管理提供技术支撑 | 15 | 13 | 该项指标短期内体现不明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对项目实施的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。