## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大东流基地运维项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 1140.94 | 1140.1698 | 10 | 99.93% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 595.4 | 594.6298 | - | 99.87% | -
|  |  | 上年结转资金 |  | 545.54 | 545.54 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成基地水、电、热及物业的供应，维持基地基础运维。 2、对面积为801亩的大东流城市森林公园进行养护管理，养护内容包括公园内的林木养护、设施维护、园区保洁等内容。 3、完成北方国家级林木种苗示范基地35476株苗木养护管理，通过浇水、施肥、病虫害防治、修剪、除草等管护措施，提高苗木质量，为保障重要节日、重大活动期间重点地区环境景观服务提供高品质的苗木。 4、保障39000㎡温室设施的正常运转，同时开展花卉地被品种国产化试验，为推进“930”活动用花品种的国产化提供数据支持。 5、保障组培室正常运行，同时进行玉簪、蕨类、古树雄性毛白杨优良母本资源保存及繁育，服务于城市绿化、平原造林、防护林建设。 6、对北京市古树名木国家林木种质资源库内4539株古树名木种质资源进行精细化抚育管理工作。 |  |  |  |  | 1、完成了基地水、电、热及物业的供应，保障了基地的正常运行。 2、按照《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》要求，完成了801亩大东流城市森林公园养护工作。 3、按照城镇绿地二级养护标准，完成了北方国家级林木种苗示范基地35476株苗木养护管理工作。 4、温室运行管理项目完成了39000平方米温室的正常运行。 5、组培室运行管理项目完成了120000株组培苗的繁育工作。 6、完成了北京市古树名木国家林木种质资源库内4539株古树名木种质资源养护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基地基础运维 | 8270.56平米 |  | 8270.56平米 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 大东流城市森林公园养护 | 801亩 |  | 801亩 | 2.5 | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理 | 35476株 |  | 35476株 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 温室运行管理 | 39000平方米 |  | 39000平方米 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 组培室繁育组培苗 | 120000株 |  | 120000株 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 古树名木种质资源管护 | 4539株 |  | 4539株 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 基地基础运维 | 优 |  | 优 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 大东流城市森林公园养护符合绿隔公园三级养护标准 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理符合城镇绿地二级 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 温室运行管理 | 优 |  | 优 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 组培室运行管理 | 优 |  | 优 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 古树名木种质资源管护符合养护管理标准 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 基地基础运维 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 大东流城市森林公园养护 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理 | ≤12月 |  | 12月 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 温室运行管理 | ≤12月 |  | 12月 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 组培室繁育组培苗 | ≤12月 |  | 12月 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 古树名木种质资源管护 | ≤12月 |  | 12月 | 1.5 | 1.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基地基础运维费用 | ≤1698385.64元 |  | 1762195.87元 | 1.5 | 1 | 项目实施中，实际用电、取暖支出超过预算，今后加强项目预算编制
|  | 经济成本指标 | 大东流城市森林公园养护费用 | ≤2029200元 |  | 2010574.08元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 北方国家级林木种苗示范基地苗木养护管理费用 | ≤3544562.56元 |  | 3544562.56元 | 1.5 | 1.5
|  | 经济成本指标 | 温室运行管理费用 | ≤2767823元 |  | 2746183元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 组培室运行管理费用 | ≤683409元 |  | 674512元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 古树名木种质资源管护费用 | ≤527835.66元 |  | 511204.88元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 招标代理服务费 | ≤50000元 |  | 50000元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 可行性研究报告编制费 | ≤104184.14元 |  | 98465.55元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤4000元 |  | 4000元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提升区域综合价值，对建设首都高质量园林建设、保障首都重大活动及保护古树名木有积极的影响。开展花卉地被品种国产化试验，为推进“930”活动用花品种的国产化提供数据支持。进行玉簪、蕨类、古树雄性毛白杨优良母本资源保存及繁育，服务于城市绿化、平原造林、防护林建设 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分,后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 温室、组培运行利用率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施，实现北京市绿色发展，提高森林覆盖率的重要手段，有助于保护植物多样性，维护生态系统的健康，为野生动物提供栖息地，促进生物多样性的保护和恢复，有利于改善区域生态环境 | 好 |  | 好，项目实施后保护了植物多样性，促进生物多样性的保护和恢复，有效改善了区域生态环境 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分,后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基地运维工作的满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.49
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。