## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态文化素养提升培训项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.375 | 23.375 | 18.3153 | 10 | 78.35% | 7.84
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.375 | 23.375 | 18.3153 | - | 78.35% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步整合全系统力量，建设一支高素质的人才队伍，提高生态文化、史志年鉴方面专兼职人员的专业水平。特举办3类培训： 1.邀请自然教育领域专家学者对35名自然解说员进行为期5天的专题培训。2.邀请科普领域专家对200人次的园林绿化科普基地工作人员进行专题培训，每次100人，共2次。3.邀请史志和出版行业专家对园林绿化系统各单位相关业务负责人员70人进行1天专题培训。 |  |  |  |  | 为提高本市生态文化、史志年鉴、科普讲解等相关领域工作人员的专业水平，2024年共举办3类培训： 1.邀请自然教育领域专家学者对35名自然解说员进行为期5天的专题培训。2.邀请科普领域专家对200人次的园林绿化科普基地工作人员进行专题培训。3.邀请史志和出版行业专家对园林绿化系统各单位相关业务负责人员共70人进行为期1天的专题培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 305人次 |  | 305人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训班次 | ≥3次 |  | 3次 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥7天 |  | 7天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 师资费 | ≤5.7万元 |  | 3.139286万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 培训费 | ≤17.675万元 |  | 15.176万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养业务操作能手，充分发挥矩阵作用，服务园林绿化中心工作，提升工作实效 | 有效促进 |  | 有效促进培养业务操作能手，未来将完善发挥矩阵带动作用，服务园林绿化中心工作，切实提升工作实效 | 30 | 29.5 | 指标不够量化，可衡性不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对讲师满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.34
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。