## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 重点媒体宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 352.875 | 352.875 | 347.325 | 10 | 98.43% | 9.84
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 352.875 | 352.875 | 347.325 | - | 98.43% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照局办《关于进一步完善新闻发布工作的意见》（京绿党发〔2022〕17号）要求，2024年拟开展重点媒体宣传项目。主要围绕首都园林绿化各项重点工作，聚焦重大生态工程、全民义务植树、公园绿地建设、生物多样性建设与保护、重要生态纪念日等主题，结合领导批示、市民关注热点、典型突发舆情等，借助中国绿色时报、北京日报、北京广播电视台、北京交通广播、《绿化与生活》杂志等市属及行业重点融媒体平台，通过在报纸上刊发宣传专版和专题报道和相关新媒体产品等多种形式，打造全方位、立体式融媒体宣传格局。项目包含个5子项目：1.北京广播电视台拟推出8个专题报道。2北京广播电视台交通广播公益广告时长约10秒，每天共在3个时段播出，全年共播出50天；3.主流媒体重点、热点、突发专题宣传：按实际需求突出及时性、灵活性、权威性，做到随时选择针对性最强的主流或行业媒体，如《北京日报》、《中国绿色时报》等发布权威内容，正确把控舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，计划刊发4个专版或等量稿件。4.《绿化与生活》多平台融媒体宣传，在《绿化与生活》杂志刊发12期专题报道。5.首都园林绿化新媒体运行：遵循政务新媒体发展规律，保证首都园林绿化政务新媒体日常更新频率和质量；持续进行宣传人员能力提升。 |  |  |  |  | 项目在北京广播电视台《北京新闻》栏目播出8个专题报道；在北京交通广播（FM103.9）播报了50天公益广告；在《北京日报》、《新京报》刊发了4个专版；在《绿化与生活》杂志刊发了12期专题报道，通过全方位、立体式的融媒体宣传，展示了北京绿化彩化成就、生物多样性保护、全民义务植树、绿色惠民福祉等重点工作。以微信、微博为主要平台，通过发布文章、长图、短视频、话题推广等新媒体形式，让首都园林绿化新媒体平台成为对外宣传的重要途径，向大众展示首都园林绿化重要成就、普及园林绿化工作中的小知识，分享生态文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《绿化与生活》多平台融媒体专题宣传 | 12个 |  | 12个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 政务新媒体全年阅读量 | ≥800人次 |  | 800人次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 政务新媒体工作日更新条数 | ≥6个 |  | 7个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京广播电视台专题宣传报道 | 8个 |  | 8个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 新媒体产品 | ≥15个 |  | 15个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 主流媒体重点、热点、突发专题专版 | 4个 |  | 4个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 线上活动 | ≥10个 |  | 10个 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 交通广播公益广告 | 50天 |  | 50天 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专题宣传内容规范，全彩印刷，符合媒体刊登标准 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动报名率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 《绿化与生活》多平台融媒体专题宣传将于每月刊发一期专题报道，建国75周年增刊将于10月刊发 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按照全局工作部署，北京广播电视台专题宣传报道将于全年推出10条专题新闻报道 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按照全局工作部署，交通广播公益广告春季播出森林防火等内容，秋季播出秋季赏红等内容，冬季播出森林防火等内容 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按照全局工作部署，主流媒体重点、热点、突发专题专版将于12月底前完成5个专版的刊发 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首都园林绿化新媒体运行 | ≤104万元 |  | 103.45万元 | 2 | 2 | 招投标产生的差额
|  | 经济成本指标 | 《绿化与生活》多平台融媒体专题宣传 | ≤90万元 |  | 90万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京交通广播公益广告 | ≤28.875万元 |  | 28.875万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 主流媒体重点、热点、突发专题专版 | ≤80万元 |  | 75万元 | 2 | 2 | 招投标产生的差额
|  | 经济成本指标 | 北京广播电视台专题宣传 | ≤50万元 |  | 50万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥90% |  | 通过该项目的实施，宣传了首都园林绿化高质量建设、生态多样性保护、出门见园、开窗见绿的绿色福祉等方面的成果，在引导全社会共同关注支持绿化美化建设等方面起到了很好的促进作用，宣贯政策知晓超过90% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 深入挖掘首都园林绿化工作中的亮点、热点 | 是 |  | 通过传统主流媒体和新媒体等全方位、立体式的大宣传，展示了北京园林绿化重点生态工程、生物多样性保护、全民义务植树、绿色惠民福祉等亮点、热点工作，为首都园林绿化事业创造了良好的舆论氛围 | 15 | 13 | 指标未量化、可衡量性存在不足。 改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传受众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.84
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。