## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态文化建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 372 | 372 | 367.1645 | 10 | 98.7% | 9.87
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 372 | 372 | 367.1645 | - | 98.7% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 挖掘三条文化带生态文化优质网红资源并推广，举办系列公众生态文化体验与交流。开展“绿色科技 多彩生活”园林绿化科学普及。推进全系统第二轮修志、年鉴编辑和史志行业管理工作。进行北京市自然教育现状调研。 |  |  |  |  | 挖掘三条文化带生态文化资源，建立图文、音视频素材库，发布西山永定河宣传视频进行生态文化资源推荐；开展“绿色科技 多彩生活”园林绿化科学普及系列活动；开展北京市自然教育现状调研，完成《北京市自然教育白皮书（2023年度发展报告）》；对西山永定河文化带进行调研，完成《西山永定河文化带生态文化与产业融合发展潜力分析》；完成《北京园林绿化年鉴》2024卷印刷工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市自然教育白皮书（2023年度发展报告） | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 西山永定河文化带生态文化与产业融合发展潜力分析 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京园林绿化年鉴》印刷 | 750本 |  | 750本 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京园林绿化科学普及系列活动 | 1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 文创产品 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 生态文化体验交流 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《北京园林绿化年鉴》 | 达到出版标准 |  | 达到出版标准 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动参与率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 北京市自然教育白皮书（2023年度发展报告）完成时间 | ≤8月 |  | 8月底 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京自然教育创新模式研究与示范 | ≤32万元 |  | 31.98万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 生态文化传播 | ≤224.85万元 |  | 223.96万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 园林绿化科学普及 | ≤85.115万元 |  | 85万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 园林绿化年鉴编撰和二轮志前期准备 | ≤30.035万元 |  | 26.22446万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究推广西山永定河文化带的生态文化，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，推进生态文明建设 | 有效促进 |  | 通过研究推广西山永定河文化带的生态文化，有效促进公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，推进生态文明建设 | 15 | 14.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 社会效益指标 | 研究、开展生态文化建设，转变首都园林绿化发展，推进首都园林绿化高质量发展 | 有效促进 |  | 通过研究、开展生态文化建设，有效促进首都园林绿化发展方向的转变，对推进首都园林绿化高质量发展有促进作用 | 15 | 14.5 | 指标不够量化，可衡性不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。