## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都园林绿化行业精神文明创建项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 192 | 192 | 146.97 | 10 | 76.55% | 7.65
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 192 | 192 | 146.97 | - | 76.55% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为配合局（办）先进典型选树宣传活动，拟制作《园林绿化先进典型选树专题片》一部，记录活动过程中的亮点和闪光点，升华活动主题，扩大活动影响力与传播力。视频时长10分钟左右，摄制标准为1080P格式。 拟制作《北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频》，发挥劳模的先进引领作用，展现北京园林绿化劳模风采，数量不少于4个，每个片长10分钟左右，摄制标准1080P格式。 拟制作《最美园林绿化人》访谈节目，宣传首都园林绿化事业，树立园林绿化工作者的良好形象。数量不少于3集，每集片长20分钟左右，摄制标准1080P格式。 为宣传、弘扬行业先进典型，树立首都园林绿化行业标杆，积极弘扬正能量，激励广大干部职工争当先进、争做模范、争先创优，充分形成用典型引领事业发展，用典型推动工作落实的良好局面，努力实现新时代首都园林绿化事业的高质量发展，拟实施“行业先进典型选树文艺汇演”项目。 拟开展文明游园宣传引导及主流媒体推广项目：以“文小明”“游小园”文明游园卡通代言人为主要角色，制作文明游园四季宣传海报，应用于公园不同场景宣传。开展10家公园文明游园线下巡游活动，开展文明游园文创产品、北京公园标识征集活动。做好主流媒体的对接，及时在《绿化与生活》杂志上推送报道相关内容，向市民游客传递文明游园新风尚。 |  |  |  |  | 1、按照事前评估专家意见，行业先进典型选树文艺汇演项目和园林绿化先进典型选树专题片项目组织必要性不足，往年效果不明显，经费支出不合理，在成本控制的大前提下，2024年未实施该项目。 2、北京园林绿化行业劳模及先进人物宣传视频项目共拍摄、编辑制作完成北京园林绿化行业劳模及先进人物宣传视频5部，拍摄、编辑制作采用1080P格式标准，总时长1小时2分15秒。视频内容充实，画面丰富，编辑制作精细，配音、字幕准确并与视频画面内容相吻合，内容充分展现了北京园林绿化劳模风采以及首都园林绿化行业成果，凸显了劳模的先进引领作用。 3、最美园林绿化人访谈节目项目专题片3部，拍摄、编辑制作采用1080P格式标准，总时长1小时3分48秒。节目内容充实，视频画面丰富，编辑制作精细，配音、字幕准确并与视频画面内容相吻合，充分展示了首都园林绿化工作者优秀事迹和园林绿化事业成就，特别是党的十八大以来取得的重大成就和重要成果，以及“十四五”时期首都园林绿化建设的亮点工作。节目在北京广播电视台纪实科教频道进行了播出，取得了良好的社会反响。 4、文明游园宣传引导及主流媒体推广项目：制作印刷1000张文明游园宣传海报，张贴于100多家重点公园。在绿心森林公园等10家公园里开展场文明游园线下巡游活动。设计制作了文明游园环保布袋、胸章、钥匙扣、书签等文创产品，公园标识征集筛选5套设计方案。在《绿化与生活》杂志上报道公园等相关信息10篇，在微信公众号上推送50条相关报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行业先进典型选树文艺汇演 | 1场 |  | 0 | 5 | 0 | 按照事前评估专家意见，该项内容2024年未开展。后续在项目立项环节进一步加强前期调研论证
|  | 数量指标 | 北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频 | ≥40分钟 |  | 1小时2分15秒 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 文明游园《绿化与生活》杂志报道宣传 | 10次 |  | 10次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《最美园林绿化人》访谈节目 | ≥60分钟 |  | 1小时3分48秒 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 文明游园线下巡游活动 | 10场 |  | 10场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 文明游园《绿化与生活》微信公众号宣传 | 50次 |  | 50次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 文明游园形象大使文创周边 | 5个 |  | 5个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 文明游园海报 | 1000张 |  | 1000张 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 园林绿化先进典型选树专题片 | ≥10分钟 |  | 0 | 5 | 0 | 按照事前评估专家意见，该项内容2024年未开展。后续在项目立项环节进一步加强前期调研论证
|  | 质量指标 | 符合GB3174《彩色电视广播》《中央电视台播出技术审查规范》要求 | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专题片摄制分辨率1080P | 符合要求 |  | 1080P | 5 | 5
|  | 时效指标 | 园林绿化先进典型选树专题片 | ≤12月 |  | 0 | 2 | 0 | 按照事前评估专家意见，该项内容2024年未开展。后续在项目立项环节进一步加强前期调研论证
|  | 时效指标 | 《最美园林绿化人》访谈节目 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 文明游园宣传引导及主流媒体推广 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 行业先进典型选树文艺汇演 | ≤12月 |  | 0 | 2 | 0 | 按照事前评估专家意见，该项内容2024年未开展。后续在项目立项环节进一步加强前期调研论证
|  | 时效指标 | 北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园林绿化先进典型选树专题片 | ≤20万元 |  | 0 | 2 | 0 | 按照事前评估专家意见，该项内容2024年未开展。后续在项目立项环节进一步加强前期调研论证
|  | 经济成本指标 | 文明游园宣传引导及主流媒体推广 | ≤90万元 |  | 89.97万元 | 2 | 2 | 招投标产生的差额
|  | 经济成本指标 | 《最美园林绿化人》访谈节目 | ≤32万元 |  | 32万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 行业先进典型选树文艺汇演 | ≤25万元 |  | 0 | 2 | 0 | 按照事前评估专家意见，该项内容2024年未开展。后续在项目立项环节进一步加强前期调研论证
|  | 经济成本指标 | 北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频 | ≤25万元 |  | 25万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立园林绿化工作者良好形象 | 良好 |  | 项目的实施展现了北京园林绿化行业工作者的先进事迹和建设成果，树立了行业典型吃苦耐劳、永创佳绩的精神面貌，充分发挥了劳模的先进引领作用 | 10 | 9 | 指标未量化、可衡量性存在不足。 改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
|  | 社会效益指标 | 宣传首都园林绿化事业 | 良好 |  | 北京广播电视台纪实科教频道在全国34个中心城市和241个地级城市落地播出，覆盖全国观众人数超过7亿。项目在北京广播电视台纪实科教频道进行了播出，取得了良好的社会反响 | 10 | 9 | 指标未量化、可衡量性存在不足。 改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
|  | 社会效益指标 | 行业指导意义 | 良好 |  | 《绿化与生活》杂志创刊40年，是北京地区园林绿化行业头部媒体，承担政策解读、行业动态发布等职能，对地方生态建设政策及行业标准落地有一定推动作用 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传受众满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 77.65
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。