## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都园林绿化75周年成就展
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 104.108 | 104.108 | 103.919 | 10 | 99.82% | 9.98
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 104.108 | 104.108 | 103.919 | - | 99.82% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为庆祝中华人民共和国成立75周年，全面回顾首都园林绿化发展历程，认真总结首都园林绿化发展成就，增强广大干部职工的光荣感和使命感，更好地激励全系统广大干部职工立足本职岗位建功新时代，进一步推动首都园林绿化事业高质量发展，拟于2024年下半年开展首都园林绿化75周年成就展。 展览将以首都园林绿化发展为主线，以繁荣发展生态文化、传承园林绿化历史为目的，围绕庆祝中华人民共和国成立七十五周年，全面总结回顾 75年来首都园林绿化美化工作，通过图文、影像、实物等多种形式，充分展示北京园林绿化工作取得的重大成就，展示园林绿化工作者风采，增进社会各界和广大市民对园林绿化工作的认识，进一步激发园林绿化系统全体干部职工干事创业的动力，推动首都园林绿化工作实现新的发展和跨越。 |  |  |  |  | 展览于2024年9月27日至12月31日在中国园林博物馆举办。展厅总面积1500平方米，包含两个展厅及连廊空间。每个展厅面积650平方米，连廊空间面积200平方米。展厅内共分为两部分，第一部分，全面塑造山清水秀的生态空间；第二部分，人民最普惠的民生福祉。 第一部分，全面塑造山清水秀的生态空间，以图文的形式讲述了首都园林绿化发展历程，包括绿化工程建设，全民义务植树等发展成就、描绘了坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，通过全市人民共同努力，创造出绿满京华的盛世图景。 第二部分，人民最普惠的民生福祉，主要展示了森林四库（碳库、水库、粮库、钱库），绿色项链（公园、绿道），绿色产业（绿色惠民、绿岗就业）以场景与多媒体结合方式呈现，增强人们生态意识，加强生态环境保护，把我国建设成为生态环境良好的国家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首都园林绿化75周年成就展 | 1场 |  | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展位布局和设计水平 | 良好 |  | 展览整体策划合理，设计定位准确，布局和流线合理，展览主题鲜明，展览工程质量与制作工艺符合要求 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展会组织和服务水平 | 良好 |  | 展览期间，项目实施单位对展出的动植物标本、展厅软硬件设施进行每日维护，确保展品达到最佳状态，保障展览顺利进行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 展出持续时间 | ≥1月 |  | 3个月 | 10 | 9 | 为了满足市民朋友观展需求，提升展览影响力，在中国园林博物馆展览条件允许的前提下，将展期延长至3个月
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首都园林绿化75周年成就展 | ≤104.108万元 |  | 103.91898万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传首都园林绿化发展成就 | 良好 |  | 展览线下共接待观众339870人，在线上，通过官方自媒体宣传矩阵，在微信、北京号、微博等平台累计发布科普与宣传图文31篇条，开展线上互动直播4场，累计观看和阅读量约47万。北京电视台、北京日报、新京报、中国青年报、北京青年报、中国文化报等11家媒体，累计报道15篇条，扩大了展览的影响力和影像范围，有效宣传了首都园林绿化发展成就 | 15 | 14 | 指标未量化、可衡量性存在不足。 改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
|  | 社会效益指标 | 展现首都园林绿化发展历史 | 良好 |  | 展览围绕庆祝中华人民共和国成立七十五周年，全面总结回顾75年来首都园林绿化美化工作，通过图文、影像、实物等多种形式，充分展示北京园林绿化工作取得的重大成就，展示园林绿化工作者风采，增进社会各界和广大市民对园林绿化工作的认识，进一步激发园林绿化系统全体干部职工干事创业的动力，推动首都园林绿化工作实现新的发展和跨越 | 15 | 14 | 指标未量化、可衡量性存在不足。 改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看展览受众满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。