## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都园林绿化75周年成就展效果提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.0735 | 92.0735 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 92.0735 | 92.0735 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合新时期花园城市建设的新思路、新目标，在首都园林绿化75周年成就展项目前期实施方案的基础上，进一步扩大展陈面积，丰富展陈内容，提升表现形式：1.扩大展陈面积。由原定的1500平方米，扩大到1770平方米。2.增加实体展品。包括动植物标本、智能机器人等。3.丰富展陈方式。在第二展厅、博物馆大厅等空间新增视频播放屏幕等多媒体互动场景，展示北京生态建设、公园建设、花园城市成就。同时增加模拟自然环境区域，让观众体验空间如临其境。 |  |  |  |  | 在完成首都园林绿化75周年成就展布置基础上，进一步扩大了展陈面积，由原定的1500平方米，扩大到1770平方米；增加了实体展品，包括动植物标本、智能机器人等；丰富了展陈方式，在第二展厅、博物馆大厅等空间新增视频播放屏幕等多媒体互动场景，展示北京生态建设、公园建设、花园城市成就；同时增加模拟自然环境区域，让观众体验空间如临其境。效果提升项目对首都园林绿化75周年成就展项目起到了展出效果提升、观众互动增强等实际作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增加首都园林绿化75周年成就展展陈面积 | 增加270平米 |  | 原有基础上增加270平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 增加实体展品 | 良好 |  | 增加了实体展品，包括野生动植物标本、森林景观搭建、花园城市场景搭建、园林智能机器人等；极大丰富了展陈方式 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 增加多媒体互动场景 | 良好 |  | 在第二展厅、博物馆大厅等空间新增视频播放屏幕等多媒体互动场景，展示北京生态建设、公园建设、花园城市成就；同时增加模拟自然环境区域，让观众体验空间如临其境 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 展出持续时间 | ≥1月 |  | 3个月 | 10 | 9 | 为了满足市民朋友观展需求，提升展览影响力，在中国园林博物馆展览条件允许的前提下，将展期延长至3个月
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首都园林绿化75周年成就展效果提升 | ≤92.073545万元 |  | 92.073545万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传首都园林绿化发展成就 | 良好 |  | 展览线下共接待观众339870人，在线上，通过官方自媒体宣传矩阵，在微信、北京号、微博等平台累计发布科普与宣传图文31篇条，开展线上互动直播4场，累计观看和阅读量约47万。北京电视台、北京日报、新京报、中国青年报、北京青年报、中国文化报等11家媒体，累计报道15篇条，扩大了展览的影响力和影像范围，有效宣传了首都园林绿化发展成就 | 15 | 14 | 指标未量化、可衡量性存在不足。改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
|  | 生态效益指标 | 展现首都园林绿化发展历史 | 良好 |  | 展览围绕庆祝中华人民共和国成立七十五周年，全面总结回顾75年来首都园林绿化美化工作，通过图文、影像、实物等多种形式，充分展示北京园林绿化工作取得的重大成就，展示园林绿化工作者风采，增进社会各界和广大市民对园林绿化工作的认识，进一步激发园林绿化系统全体干部职工干事创业的动力，推动首都园林绿化工作实现新的发展和跨越 | 15 | 14 | 指标未量化、可衡量性存在不足。改进措施：梳理总结经验，细化指标设置，提升社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看展览受众满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。