## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化生态安全数据治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 300 | 288.6 | 288.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 288.6 | 288.6 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对北京市园林局森林防火等生态安全数据，从信息资源管理、分析、共享和应用等方面进行数据治理，实现数据资源标准化应用，对北京市园林局已有的、今后工作中即将产生和获取的信息资源数据进行数据梳理、数据归集与接入、数据加工处理、数据存储建设、数据库建设等。项目建设完成后，形成信息资源共享交换规划1项，完成数据梳理1项，输出生态安全类数据目录1项，完成其他外部关联部门业务系统、内部相关业务信息系统、各单位的业务数据数据归集与接入1项，完成海量数据加工处理1项，完成统一的数据存储体系1项，完成北京市园林绿化生态安全专题数据库建设与更新1项。 |  |  |  |  | 完成了信息资源共享交换规划1项，完成数据梳理1项，输出生态安全类数据目录1项，完成其他外部关联部门业务系统、内部相关业务信息系统、各单位的业务数据数据归集与接入1项，完成海量数据加工处理1项，完成统一的数据存储体系1项，完成北京市园林绿化生态安全专题数据库建设与更新1项。通过对北京市园林局生态安全数据梳理、归集与接入、加工处理、存储建设等，实现数据资源的标准化存储和应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内外部相关业务信息系统与业务数据的归集与接入 | ≥2TB |  | 2TB | 10 | 10
|  | 数量指标 | 生态安全类数据目录 | ≥10类 |  | 10类 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全专题数据库数量 | 1个（套） |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 数据加工处理 | ≥5TB |  | 5TB | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成北京市园林绿化生态安全数据治理期限 | ≤3月 |  | 3月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市园林绿化生态安全数据治理项目预算 | ≤300万元 |  | 288.6万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现北京市园林绿化数据统一管理，数据从一个库进、在一个库管理、从一个库出，推动园林绿化智慧化发展，提高数据在业务中的引导作用 | 数据统一管理 |  | 数据统一管理 | 10 | 9 | 指标未量化，效益的可衡性不足，后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 加快推进北京园林绿化管理事业的数字化、智慧化的建设与发展，为北京市园林绿化中长期智慧化可持续发展提供数据基座 | 提供数据基座 |  | 提供数据基座 | 10 | 9 | 指标未量化，效益的可衡性不足，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态安全数据使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。