## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市陆生野生动物救护繁育运营及维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市野生动物救护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 557.4623 | 557.4623 | 553.4712 | 10 | 99.28% | 9.93
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 557.4623 | 557.4623 | 553.4712 | - | 99.28% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》、《北京市野生动物保护管理条例》、《北京市园林绿化生物多样性保护规划》（2022年－2035年）等法律法规和总体规划要求，为了很好地履行中心职能，保障中心各项工作运转正常，确保受伤受困野生动物得到及时、科学的救护和良好的治疗与康复，最终放归自然，充分发挥中心在野生动物救护、繁育、宣教等方面作用，增强市民野生动物保护意识，使珍稀濒危野生动物得到有效保护，使首都生物多样性和生态平衡得到改善。 |  |  |  |  | 本年度共接收市民救护以及公安等执法部门罚没野生动物251种4546只/条，治疗伤病动物1000余只，放归野生动物123种2376只。完成了园区13万平方米绿地养护工作，保障了动物救护、饲养康复笼舍水电、燃气需求，使伤病野生动物得到得到及时、科学的救治，增强了市民野生动物保护意识，使珍稀濒危野生动物得到有效保护，使首都生物多样性和生态平衡得到了改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 动物救护、饲养康复笼舍水电、燃气需求，笼舍面积 | ≥2000平方米 |  | 2205平方米 | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 补充救护车的日常消耗 | 2辆 |  | 2辆 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 满足存栏动物及全年救护、罚没的各类野生动物的救护、治疗费用和饲料需求 | ≥3000只 |  | 4546只/条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 养护绿地 | 130000平米 |  | 130000平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 救护及时率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 动物笼舍水电、燃气需求 | 365天 |  | 365天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 园区绿化率 | ≥80% |  | 80% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 救护车辆使用率 | ≥90% |  | 98% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 药品采购 | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 计划内维修维护工程 | ≤9月 |  | 12月 | 3 | 2.25 | 改造内容需清空笼舍动物，冬季存栏动物较少，易于合笼饲养或转移其他笼舍临时饲养，移出动物后方可施工
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 饲养救护服务 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物治疗费 | ≤1.9986万元 |  | 1.9986万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 野生动物救护饲养专用设备费 | ≤4.7998万元 |  | 4.7998万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 救护饲养服务、绿化养护、污水处理系统维护等委托业务费 | ≤422.006268万元 |  | 422.006268万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 饲养救护运营补充经费 | ≤52.385万元 |  | 52.385万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 野生动物放归差旅费 | ≤5.832万元 |  | 1.8409万元 | 1 | 0.3 | 根据动物康复和迁徙情况，本年度异地放归动物1次，费用根据实际放归情况产生
|  | 经济成本指标 | 笼舍、设备设施维修维护费 | ≤70.440632万元 |  | 70.440632万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤557.4623万元 |  | 553.4712万元 | 3 | 2.9 | 年度内放归动物1次，结余差旅费返回财政
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过建立良好的野生动物救护繁育基地环境，多措并举开展多种形式的宣传教育活动，增强市民野生动物的保护意识 | 好 |  | 全年接听群众动物救护来电10039次，体现了市民野生动物保护意识的提高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善救护环境，加强动物笼舍功能作用，提升科普宣传能力，提高野生动物的救护成功率，使更多野生动物能够及早重返自然 | 好 |  | 完成了7间笼舍的设施改造维修，进行了2次动物笼舍供暖设备维修维护，更新了雉鸡笼舍、兽类笼舍、兽类饲养池和青头潜鸭笼舍等40间笼舍丰容设施，为野生动物提供了更加舒适和安全的栖息环境 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 市民野生动物保护意识的提高和康复野生动物放归种类的增多，丰富了首都的生物多样性，维护自然生态平衡，恢复发展城市地区的野生动物资源，促进北京“生物多样性之都”建设 | 好 |  | 全年放归野生动物123种2376只，很好的丰富了野生动物资源，保护了生物多样性 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.38
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。