## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京冀森林防火合作项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 976.173 | 970.7186 | 969.7496 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 976.173 | 970.7186 | 969.7496 | - | 99.9% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中共北京市委北京市人民政府推进京津冀协同发展领导小组办公室关于印发北京市推进京津冀协同发展2023年工作要点的通知》要求及《河北省林业和草原局关于商请确定2024年京冀森林草原防火合作项目的函》开展京冀森林防火合作项目。通过加强河北省环京地区的森林防火基础建设，全面提升环京地区森林防火综合防控能力，为首都绿色经济圈生态安全和社会稳定作出应有贡献。 |  |  |  |  | 安按年初计划已完成全部建设任务，加强河北省环京地区的森林防火基础建设，全面提升环京地区森林防火综合防控能力，为首都绿色经济圈生态安全和社会稳定作出应有贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 储水罐 | 93个 |  | 93个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 视频监控系统 | 4套 |  | 4套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 视频监控系统安装调试时间 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 蓄水罐安装完成时间 | ≤11月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 设计费、监理费等支出时间 | ≤12月 |  | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小五台山国家级自然保护区视频监控系统及蓄水罐采购安装 | ≤291.930352万元 |  | 289.684352万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 保定市涞水县蓄水罐采购安装 | ≤349.011558万元 |  | 348.049158万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 涿鹿县视频监控系统及蓄水罐采购安装 | ≤248.31249万元 |  | 246.06649万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤86.918585万元 |  | 85.949625万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环京地区基建建设，有效应对突发事件能力，确保社会和谐稳定 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 加强森林防火设施基础建设，提高环京地区防灭火能力，减少森林火灾损失效果好 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 | ≥95% |  | 未到满意度调查时点 | 10 | 0 | 目前未接到使用故障，计划使用一年后做满意度回访
总分 | [6 empty] | 100 | 89.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。