## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 防火宣传和能力提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 245.2403 | 239.5988 | 239.5988 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 245.2403 | 239.5988 | 239.5988 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是通过制作3部宣传视频、制作发放10万余件宣传品制作，协助各区和局直属林场、市公园管理中心开展一系列森林防火宣传活动，在全市范围内形成浓厚的“森林防火 人人有责”的宣传氛围，提高市民安全用火的意识，以保障我市森林资源安全。在做好森林防火工作的同时,重点向有林地区开展禁种铲毒宣传，不断提升市民对毒品种植的认知，从源头遏制毒品生产；同时提升市民对毒品危害的认知，自觉传播禁毒知识。二是通过开展全市森林消防员岗前培训（90人）、全市森林防火队伍骨干培训（90人）、全市森林防火在职干部能力提升培训（50人）实行分层级培训，进一步推进森林消防员持证上岗，全面提升基层队伍森林火灾初期火扑救能力，为及时有效扑救区域森林火灾夯实基础，进一步保护北京森林资源安全。按国家林草局要求组织召开京津冀晋蒙联席会议，提升五省森林防火联防联控能力，形成林草防灭合力。 |  |  |  |  | 1.已制作完成3部宣传视频，具体包括1部先进事迹纪实片、1部警示教育短片和1部公益广告，并积极在局系统各级平台进行宣发；制作完成防火宣传品和禁毒宣传品10万余件次，于2024年9月发放到14个有林区和局直属林场、市公园管理中心。2.中心分别在2024年3月、10月和11月组织开展了三期局属林场森林消防员入职培训班，共计开展脱产培训57天，累计培训90人，通过考核人员81人，优秀学员14人，培训合格率为90%；2024年9月上旬在中国消防救援学院依次开展全市森林防火在职干部能力提升培训（参训50人）全市森林防火队伍骨干培训（参训90人）；2024年10月11日至12日，京津冀晋蒙联席会议在北京延庆召开。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传渠道 | ≥3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 宣传片时长 | ≥10分钟 |  | 14分35秒 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥230人 |  | 230人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训对象合格率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 防火宣传品验收合格率 | ≥90% |  | 96.75% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 禁种铲毒宣传品验收合格率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 全市森林防火相关队伍技能培训 | ≤10月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 防火宣传项目 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 2 | 偏差原因：公益广告后期改动较多，导致晚于计划指标完成。 改进措施：签订合同后制定详细工作流程表，严格按照阶段任务开展工作，成片完成后及时送审征求意见，提高修改阶段工作效率
|  | 时效指标 | 京津冀晋蒙森林防火联席会议 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 能力提升子项目 | ≤55.485259万元 |  | 51.02276万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 防火宣传子项目 | ≤189.755万元 |  | 188.5760万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传片点击率 | ≥10万次 |  | 8万次 | 25 | 20 | 偏差原因：公益广告最终成片提交时间为12月10日，3部宣传视频宣发时间较短。 改进措施：加快视频制作进度，提前联系宣发渠道，增加宣传频次
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥95% |  | 99.38% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。