## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 雨水排水管道抢修项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.54 | 8.54 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 8.54 | 8.54 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对森林防火事务中心大门外北侧绿化带内出现雨水排水管道塌陷区域进行修复，确保单位基础设施及过往车辆、人员安全。土方工程包括大型挖掘机租赁3台次，夯实填筑土方48立方米；安装波纹管安装4根；种植黄杨750株；绿植恢复15平方米；新建检查井1座。 |  |  |  |  | 通过工程实施，对雨水排水管道塌陷区域进行修复，租赁大型挖掘机3台次，夯实填筑土方48立方米；安装波纹管安装4根；种植黄杨750株；绿植恢复15平方米；新建检查井1座。单位的基础设施正常运转，确保过往车辆、人员安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大型挖掘机租赁 | 3台 |  | 3台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 夯实填筑土方 | ≥48立方米 |  | 48立方米 | 4 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 波纹管安装 | ≥4根 |  | 4根 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 黄杨种植 | ≥750株 |  | 750株 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 绿植恢复 | ≥15平方米 |  | 20平方米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 新建检查井 | 1座 |  | 1座 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤7天 |  | 7天 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程支出 | ≤8.54108万元 |  | 8.54万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保单位基础设施及过往车辆、人员安全 | 良好 |  | 良好 | 30 | 28 | 影响社会车辆过往通行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程质量满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 项目实施获得老百姓认可，但未形成满意度调查问卷
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。