## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1701.9639 | 1701.9639 | 1698.8423 | 10 | 99.82% | 9.98
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1701.9639 | 1701.9639 | 1698.8423 | - | 99.82% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 京西林场管理处位于北京西南山区，立地条件较差，区内林分质量差，植被覆盖率低且种类单一，面积14.06万亩，为了加强我单位森林管护工作，促进森林资源管理规范化和常态化，有效提升森林资源质量，增强森林生态功能，根据《国有林场综合管护定额》及2024年工作任务，申报预算资金1701.96394万元，用于完成森林抚育1.9194万亩，森林防火及病虫害防治14.06万亩。 |  |  |  |  | 一、林木抚育：乔木林抚育面积3000亩，共20个小班，分别完成生长伐900亩，修枝1021亩，补植298亩(蒙古栎2980株），人工促进天然更新2026亩，抚育剩余物处理1921亩，扩堰1082亩，新建作业路30000米。新造林幼林管护16194亩，共160个小班。二、森林防火：森林防火实际管控林地面积14.06万亩，防火隔离带维护1500亩、林下可燃物清理及处理555.2亩，5个分场管理站，1支80人森林防火队，林区内全年未发生森林火情、火灾，未发生突出情况，通过有效森林防火管理工作，保障了森林资源的安全。三、有害生物防治：有害生物普查共140631.6亩、有害生物防治仪器设备采购和维护具体包括美国白蛾诱捕器（带诱芯）60套、松梢螟诱捕器（带诱芯）60 套、国槐小卷蛾诱捕器（带诱芯）60套、松墨天牛诱捕器（带诱液）60套、双条杉天牛诱捕器（带诱液）60套、光肩星天牛诱捕器（带诱液）60套、小蠹诱捕器（带诱液）60套、油松毛虫诱捕器（带诱芯）60套、白蜡窄吉丁诱捕器（带诱芯）60套、周氏啮小蜂4000茧、管氏肿腿蜂4000管、花绒寄甲成虫2000管。四、进行森林经营监测样地复测16块；木质小班简介标牌4块（木城涧、北港沟、曹家铺、斋堂山）；13辆森林防损专业车辆维护；对千军台管护站点多间房屋维修、粉刷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林木抚育 | 19194亩 |  | 19194亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 护林防火、有害生物防治 | 140631.6亩 |  | 140631.6亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 管护面积 | 140631.6亩 |  | 140631.6亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林火灾受害控制率 | ≤0.01% |  | 0% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病虫害综合防治发生率 | ≤5% |  | 0% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 林木抚育（4月-11月） | 8月 |  | 2024年5月-11月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 森林防火（1月-12月） | 12月 |  | 2024年1月-12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 病虫害综合防治（5月-11月） | 7月 |  | 2024年5月-11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有害生物防治 | ≤10.314万元 |  | 10.288万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林抚育 | ≤562.64397万元 |  | 562.51349万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 森林防火、安全防汛 | ≤1058.74647万元 |  | 1056.347392万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 其他 | ≤70.2595万元 |  | 69.69339万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民工就业岗位 | ≥100人数 |  | 114人数 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 森林防火意识得到提升，林木资产、森林资源安全得到有效保护，减少林木被盗现象 | 优 |  | 优，通过多元化宣传防火意识、加密巡逻值守频次等有效措施，实现森林防火意识提高，切实保障森林资源及资产安全得，林木盗窃发生率下降 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 京西林场管理处林区景观质量和生态环境、北京周边空气质量得到提升 | 优 |  | 优，通过补植彩叶树种优化林区尽管层次、开展其他抚育措施促进高森林质量发展，京西林场景观观赏性显著提升，森林质量与碳汇释氧能力同步增强，区域空气环境持续改善 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。