## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第十次园林绿化资源专项调查经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 227.6148 | 227.6148 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 227.6148 | 227.6148 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 《中华人民共和国森林法》《北京市森林资源保护管理条例》《北京市绿化条例》规定，每五年进行一次森林资源调查。根据《北京市第十次园林绿化资源专项调查工作方案（征求意见稿）》，2024年开展此项调查工作。为了全面查清林场森林资源的种类、数量、质量、结构和生态状况以及变化情况等，开展9375.44公顷森林资源调查、生物多样性调查、步道调查、古树名木调查。 |  |  |  |  | 一是完成森林资源调查2072个，39个林班，不一致图斑对接942个，经过现地调查最后形成小班1669个，调查后提取42万不一致图版以外不一致小班198个，并通过协同平台推送到规自委审核。二是完成生物多样性年度调查任务，共计完成维管植物样线48条，样方240个，调查到植物318种，调查到国家二级保护植物（丁香叶忍冬），北京市重点保护植物（北京花楸、齿叶白鹃梅）分布。安装红外相机72台、鸟类调查30条、两栖爬行类32条样线16个样方。三是调查到名木古树19棵。四是完成调查防火公路60.12公路、防火步道96.54公里、造林小道286公里。五是对调查数据进行统计分析，总面积14.06万亩，林地面积136251.24亩、其他地类面积4348.76亩，乔木林面积64636.14亩、一般灌木林面积64867.71亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 小班数量个数 | 2014个 |  | 1669个 | 5 | 4.14 | 经实地调查调整为1669个
|  | 数量指标 | 森林资源规划设计调查 | 9375.44公顷 |  | 9375.44公顷 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 样地调查覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调查合格率 | 98% |  | 96.2% | 5 | 4.91 | 进行了返工调查
|  | 时效指标 | 前期准备 | 2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 野外区划调查 | 6月 |  | 6月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 内业整理计算汇总 | 2月 |  | 2月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项调查费用 | 227.6148万元 |  | 227.6148万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位 | 30人 |  | 36人 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为森林资源管理提供依据 | 优 |  | 优，本次调查数据详实，数据将用于森林经营方案编制，总规编制依据等，为林场森林资源管理提供了有效数据 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为科学营造林及我场生态建设提供依据，查清森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布及其消长变化，并建立森林资源管理信息系统 | 优 |  | 优，本次调查查清了各类林地面积，数量等，对比2019年数据，发生了明显变化，建立了森林资源管理信息系统 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场职工及周边居民 | 90% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.05
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。