## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 652.91 | 652.91 | 652.4109 | 10 | 99.92% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 652.91 | 652.91 | 652.4109 | - | 99.92% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成森林抚育2308亩，通过开展疏伐、低效林改造采伐、定株、补植、补播、人工促进天然林更新、抚育剩余物处理等措施，提高林木质量，增强林木生长势，增加林木蓄积量。森林防火33853.42亩，通过维护防火隔离带、林下可燃物清理及处理，保障护林员巡护等工作，强化森林资源的安全和稳定。林业有害生物监测33853.42亩，通过开展林业有害生物普查、天敌防治、物理防治、幼虫灯、物联网太阳能虫情检测报灯JS-CB4、GPS、望远镜灯等措施和设备，时刻掌握有害生物生态规律，更加有效的加以防治。通过开展天敌防治，安装幼虫灯等措施，提高绿色科学的防治手段。本项目计划投资652.91万元。 完成国有林场森林综合管护项目是促进森林的生长发育，改善林分结构，保障林场林木资产、森林资源安全，提高景区生态功能重要举措，是建设高质量国有林场森林生态结构的重要措施之一，可为周边居民提供优质的森林环境，为游客提供优质的游憩园区，同时为首都西南绿色屏障发展提供优质保障。 |  |  |  |  | 完成森林抚育2308亩，通过开展疏伐、低效林改造采伐、定株、补植、补播、人工促进天然林更新、抚育剩余物处理等措施，提高林木质量，增强林木生长势，增加林木蓄积量。森林防火33853.42亩，通过维护防火隔离带、林下可燃物清理及处理，保障护林员巡护等工作，强化森林资源的安全和稳定。林业有害生物监测33853.42亩，通过开展林业有害生物普查、天敌防治、物理防治、幼虫灯、物联网太阳能虫情检测报灯JS-CB4、GPS、望远镜灯等措施和设备，时刻掌握有害生物生态规律，更加有效的加以防治。通过开展天敌防治，安装幼虫灯等措施，提高绿色科学的防治手段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物监测 | 33853.42亩 |  | 33853.42亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 林业有害生物防治 | 33853.42亩 |  | 33853.42亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林抚育面积 | 2308亩 |  | 2308亩 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大火情次数 | 0次 |  | 0次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林防火面积 | 33853.42亩 |  | 33853.42亩 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员伤亡 | 1人/次 |  | 0人/次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 有害生物灾害测报准确率 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% |  | 1% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4-11月完成森林抚育 | ≤8月 |  | 8月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 4-12月有害生物防治 | ≤9月 |  | 9月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林抚育 | ≤822001.90元 |  | 815062.51元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他 | ≤120000元 |  | 118800元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 新造幼龄林养护 | ≤1966539.84元 |  | 1973673.60元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林防火 | ≤3154179.77元 |  | 3152979.14元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 有害生物综合防治 | ≤466378.09元 |  | 463594.25元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾发生率和有害生物成灾率，使得森林资源、林木资产安全得到有效保护，避免灾害发生造成的经济损失 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 通过项目实施取得了一定成效，但还有提升空间，有待进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提高林区抚育后景观质量，提高林区景观的服务功能 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 通过项目实施取得了一定成效，但还有提升空间，有待进一步完善
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 优 |  | 优 | 5 | 4 | 通过项目实施取得了一定成效，但还有提升空间，有待进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 加强森林稳定结构，强化生物多样性，使森林主体林木向高质量发展 | 良 |  | 良 | 5 | 4 | 通过项目实施取得了一定成效，但还有提升空间，有待进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。