## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第十次园林绿化资源专项调查经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.3555 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 74.3555 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.全面了解林区森林资源状况，建立森林资源数据库。2.预期全面掌握林场野生动植物本底资源情况。 |  |  |  |  | 完成森林资源状况调查，全面掌握野生植物本底资源情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林资源数据库、统计表、调查报告 | 1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 所有野生动植物实体照片、痕迹或者声音资料 | 1套 |  | 0.5套 | 5 | 2.5 | 动物资料尚未收集，预计2025年12月前完成
|  | 质量指标 | 物种识别度 | ≥85% |  | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各资料清晰且准确 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成3轮野外调查 | ≤8月 |  | 10月 | 4 | 1 | 截止到4月30日已完成1轮野外调查
|  | 时效指标 | 完成监测数据收集 | ≤8月 |  | 预计2025年12月前完成 | 3 | 0 | 监测数据尚未完全收集，预计2025年12月前完成
|  | 时效指标 | 完成所有资源梳理整合 | ≤10月 |  | 预计2025年12月底前完成 | 3 | 1.5 | 野生动物调查部分资料未搜集
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤97.571万元 |  | 97.060万元 | 15 | 15 | 财政评审金额为97.571万元，2024年度收到财政拨款74.3555万元，剩余款项尚未拨付。实际完成值为项目合同金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查，完善大安山资源数据，宣传、科普珍稀/濒危野生动植物保护工作 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 项目实施中，暂未实现全部效益
|  | 生态效益指标 | 通过掌握林场森林资源、野生动植物资源现状，为科学森林经营，保护珍稀/濒危野生动植物资源，提供依据 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 项目实施中，暂未实现全部效益
|  | 可持续影响指标 | 了解与保护生物多样性，加强生态系统稳定性，提升碳汇效能 | 良 |  | 良 | 10 | 8 | 项目实施中，暂未实现全部效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥96% |  | 满意 | 5 | 4 | 当前单位职工总体满意，待完成后开展满意调查
总分 | [6 empty] | 100 | 73
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。