## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1073.9257 | 1073.9257 | 1072.8421 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 945.488 | 945.488 | 945.488 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 128.4377 | 128.4377 | 127.3542 | - | 99.16% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市八达岭林场管理处位于北京市西北部山区，是北京第三道绿色屏障-山区生态屏障的一部分，全场面积44136亩，森林总蓄积101641.12立方米，森林覆盖率58.56%。为加强我单位森林资源综合管护工作，促进森林资源管理规范化和常态化，有效提升森林资源质量、增强森林生态功能。根据《北京市国有林场森林管护投资指导标准》及2024年工作任务，申报财政资金1139.738万元，用于完成森林抚育3769.5亩，平原生态景观示范林管护700亩，总计4469.5亩、森林防火44136亩、林业有害生物防治44100亩。 |  |  |  |  | 1、森林抚育施工面积总计4469.5亩。地块为一林班的4、6、7、9小班、三林班的1-14小班、四林班的1-2、4-7小班、十二林班的1-11、14-16小班总计38个作业小班疏伐1189.05亩，补植653.55亩，人工促进天然更新2587.8亩，修枝整枝1094.4亩，抚育剩余物处理2276.1亩，抚育区简易道路修建与维护3769.5亩；二是平原生态景观示范林管护700亩。 2、森林防火44136亩，清理森林防火隔离带754亩，清理可燃物248亩，清理杨柳飞絮168亩，购置、运维防火设备、设施，购置防火宣传物资。全年未发生森林火情，保障森林资源安全，提高景区生态功能。 3、林业有害生物监测44100亩，防治3933.45亩。完成全年测报工作，监测及时、报告准确，测报准确率100%。设置监测点50个、物联网虫情监测点14个，全年对辖区内林业有害生物进行全面调查、系统观察，准确掌握监测对象的发生范围、危害程度、发育进度等。 4、对3个生态监测站内各个设施设备进行定期统一运营维护，对监测数据进行定期的在线诊断。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物监测面积 | 44100亩 |  | 44100亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 森林抚育面积 | 4469.5亩 |  | 疏伐地块面积1189.05亩。补植地块面积共计653.55亩；修枝整枝地块面积1094.4亩；抚育剩余物处理地块面积2276.1亩；抚育区简易道路修建与维护地块作业面积3769.5亩；平原生态景观示范林管护地块作业面积700亩。共计4469.5亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 森林防火面积 | 44136亩 |  | 管理处全年防火，完成防火面积44136亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 重大火情次数 | 0次 |  | 未发生火情，0次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% |  | 全年无病虫害成灾，成灾率0% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 有害生物灾害测报准确率 | ≥90% |  | 完成全年测报工作，监测及时、报告准确，测报准确率100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员伤亡 | 0人/次 |  | 未发生安全事故，无人员伤亡 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 2024年12月5日，完成竣工验收。合格率100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4-12月完成森林抚育 | ≤9月 |  | 2024年5月10日签订合同，2024年12月5日竣工验收，项目实施期8个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火 | 12月 |  | 全年防火。项目实施期12个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 1-12月有害生物监测 | ≤12月 |  | 设置监测点50个、物联网虫情监测点14个，全年对辖区内林业有害生物进行全面调查、系统观察，准确掌握监测对象的发生范围、危害程度、发育进度等 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态监测 | ≤50万元 |  | 50万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 林业有害生物防治 | ≤100.251408万元 |  | 100.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 中幼林抚育 | ≤352.443874万元 |  | 351.84415万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 护林防火 | ≤571.23044万元 |  | 570.798000万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾发生率和有害生物成灾率，使得森林资源、林木资产安全得到有效保护，避免灾害发生造成的经济损失 | 达到目标 |  | 全年聘用护林员开展森林防火巡逻检查工作，重点节假日，尤其是清明节临时增加护林人员盯守散坟、进山入林口、人员密集地区，有效降低火险发生概率，森林火险橙色预警等重要时期开展林区湿化作业，延长护林员在岗时间，有效降低了森林火险发生概率，保护林业资源安全，并且未发生火线，有效保护了人民财产安全和森林资源安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 提高长城景区景观质量，提高景区的服务功能 | 有效提升 |  | 通过抚育补植油松、蒙古栎，在增加常绿树种的同时，补植长寿抗逆性强的栎类；通过修枝，对森林内枯枝死枝进行修剪，改变森林通透性和美景度；通过疏伐，调整森林郁闭度，更好促进森林正向演替。通过一系列措施的实施，从而提高长城景区景观质量，提高景区的服务功能 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 有效提高 |  | 通过疏伐，人工促进天然更新，补植等措施，减低郁闭度、人工对林地内更新树种进行清理杂灌和保护、树种补植增加林内树种丰富度，从而促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。