## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 重点生态保护修复工程综合管理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 239.2 | 179.2582 | 179.2582 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 239.2 | 179.2582 | 179.2582 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划2024年实施重点生态保护修复工程综合管理项目，一是对生态保护修复工程项目数据进行整理完善，形成一套工程数据库，实现工程项目落地上图、精准管理；二是全面梳理全市绿隔地区生态建设成果、亮点特色以及取得成效，策划1次郊野公园特色文化品牌活动，组织拍摄1个专题宣传片，引导市民深入了解和享受生态建设成果；三是落实绿化隔离地区减量提质与高质量发展要求，针对一绿提质升级、二绿增绿提质的总体目标，形成一绿城市公园环提质升级规划、第二道绿化隔离地区生态保护修复规划各1套，为今后绿隔地区生态建设指明方向；四是组织开展平原生态林样地布设研究，形成1个样地布局规划，编制1套样地设置和监测的技术指南，组织开展1次培训活动；五是按照市档案局关于重大活动档案资料和重点工程档案管理的有关规定，对百万亩造林绿化收尾工程项目以及年度重点区域造林绿化工程项目等相关图纸方案、文书资料等进行收集整理，达到档案移交入库的标准；六是开展新一轮百万亩表彰工作，对新一轮百万亩造林工程建设做出突出贡献的集体和个人进行表彰，分别颁发奖牌和证书。 |  |  |  |  | 完成了2024年重点生态保护修复工程综合管理项目：一是对生态保护修复工程数据整理完善，形成了矢量数据库、造林绿化重点工程地块矢量数据收集处理与资源变化分析项目成果报告、重点生态修复工程绿化地块勘察及合规性审查报告；二是加强郊野公园成果宣传，组织开展了北京郊野公园logo征集活动并形成最终logo、以“乐园花园家园——百园绕京城”为主题成效宣传片，以奥北森林公园、温榆河公园等典型进行了拍摄并对“百师百园”典型人物进行了采访；三是加大一绿城市公园环提质升级规划研究，形成了北京市绿隔公园提质升级建设导则、北京市绿化隔离区地区公园建设导则、郊野公园功能提升标准研究调研报告；四是加强第二道绿化隔离地区增绿提质规划研究，形成了二绿郊野公园环教据库、第二道绿化隔离地区增绿提质规划研究报告、二道绿隔地区增绿提质中长期谋划重点项目清单；五是组织开展平原生态林样地布设研究，平原生态林经营示范区样地监测体系研究报告、组织开展了相关技术培训1次；六是完成了百万亩造林绿化收尾工程项目以及年度重点区域造林绿化工程项目等相关图纸方案、文书资料等归档整理，达到了档案移交入库的标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 第二道绿化隔离地区生态保护修复规划 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 郊野公园特色文化品牌活动 | 1场次 |  | 1场次 | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 一绿城市公园环 提质升级规划 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 造林绿化工程地块规划合规性审查成果报告和相关矢量数据库电子版 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 郊野公园总结宣传视频片 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 平原生态林样地监测体系 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 档案项目通过验收 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成 | ≤12月 |  | 项目于2024年底按时完成结题 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤179.2582万元 |  | 179.2582万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传生态保护修复工作成效，提高各相关部门、各社会团体对工程项目的知晓度和认可 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 在郊野公园建设成效宣传手段、途径方面还不够多样化
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施，推动生态保护修复工程措施更加科学合理，提升生态环境质量 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 生态保护修复工程管理技术有了一定提高，但是在指导未来项目谋划方面还需要进一步挖掘
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，推动重点生态保护修复工程建设，持续提升市民绿色获得感和幸福感 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 在满足市民多样化、个性化需求方面，还需要加强相关调查研究
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。