## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 隐患治理及节能环保改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 844.7537 | 844.7537 | 825.6399 | 10 | 97.74% | 9.77
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 844.7537 | 844.7537 | 825.6399 | - | 97.74% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过隐患治理及节能环保改造项目的实施，一是彻底排除管理处目前存在的安全生产隐患，保障全年不出现安全生产事故，维护管理处工作的有序开展。二是通过节能环保改造，根治管理处多年以来供暖设施设备用电量过大，国有资产资源浪费的问题，保障管理处的可持续发展。 |  |  |  |  | 2025年4月27日,隐患治理及节能环保改造项目竣工,项目所属各项资金均已支付完成。通过该项目的实施，排除管理处隐患点位4处，改造安装空气源设备10个，新建垃圾分类池1座，维修完善了管理处基础设施及房屋5处。从根本上排除了管理处安全生产类隐患，解决了可能出现的安全生产问题。通过空气源设备的安装，管理处用电使用情况得到了改善，杜绝国有资产资金的浪费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 热能改造数量 | 10个 |  | 更新改造空气源设备10个，青龙桥分场2个，青龙桥综合办公楼3个，青龙桥食堂1个，森林公园体验馆1个，管理处职工培训基地3个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 治理隐患点数量 | 4处 |  | 管理处地源热泵末端改造、消防系统改造，三堡检查站，青龙桥食堂墙体铺装共4处 | 4 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 环保设施建设数量 | 1座 |  | 管理处新建垃圾分类池1座，有效改善垃圾处理环境，增加垃圾分类的引导能力 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 维修基础设施、房屋数 | 5处 |  | 维修场部办公楼、青龙桥综合办公楼，青龙桥食堂楼，三堡检查站，防火道路铺装1条共5处 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% |  | 按照设计图纸施工，未变更，变更率0% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |  | 2025年4月27日竣工验收合格，验收合格率100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工程实施期2024年12月-2025年9月 | ≤10月 |  | 该项目2025年3月5日签订施工合同，4月27日竣工验收，项目实施期2个月 | 10 | 8 | 因项目实施内容中包含地源热泵供暖设施末端改造内容，为不影响管理处职工办公，管理处与项目实施单位进行细致工期排序，将人员与设施设备的进场时间进行排期，筹划细致紧密，故在供暖期结束后进行施工，夏季空调制冷前完工，保障了职工的正常办公。因绩效目标表设置初期，不确定施工单位归属，不了解施工单位工作能力，所以施工周期设置较长，工期预期与实际完成出现偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费成本 | ≤773.955465万元 |  | 工程费支付总额为771.989898万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过隐患治理，降低事故发生率，避免安全事故，有效保护林场管理处财产安全。通过节能环保改造的实施，解决管理处电费超标的问题，节省财政资金 | 优 |  | 通过节能环保项目的实施，减少管理处电费支出，并且改善率职工办公环境，达到项目预期 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施，消除安全隐患，杜绝安全生产事故，避免不良社会影响，保护生态资源，保障管理处工作正常开展，提升林业事业形象 | 优 |  | 通过对管理处房屋的维修，改善职工办公环境，并且对管理处存在的安全隐患进行了排除，从职工的根本利益出发，促进管理良性发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施，改善生态环境，提升能源利用效益 | 优 |  | 通过节能环保设施设备的安装，改善管理处用电环境，杜绝资产浪费，并且通过垃圾分类池的建设，促进了生态环保的提升，改善管理处生态环保能力 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.77
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。