## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第十次园林绿化资源专项调查经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 206.9111 | 206.9 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 206.9111 | 206.9 | - | 99.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过调查西山林场园林绿化资源的种类、数量、质量及分布，全面掌握园林绿化资源数据，综合分析与评价园林绿化资源与经营现状，形成全场资源“一张图”“一套数”，为系统评价西山林场生态建设成效，进一步科学开展生态修复、加强森林资源的保护与利用、提升生物多样性保护能力、全面推进生态系统建设打下坚实基础。 |  |  |  |  | 本次园林绿化资源调查包括基础调查和专题调查两部分，其中基础调查包括森林调查、绿地调查、园地调查，专题调查包括生物多样性调查、古树名木调查、公园服务设施调查、绿道与林区道路调查。现已完成全部基础调查和除生物多样性调查以外的所有专题调查的野外调查工作，形成调查数据库。通过本次调查，西山林场逐步形成了全场资源“一张图”“一套数”，调查成果可系统评价西山林场生态建设成效，加强了自然资源的统一管理。专题调查中生物多样性调查工作将在2025年10月31日前完成，下一步将继续按照既有工作计划有序推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | 5911.45公顷 |  | 5911.45公顷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 小班调查结果通过率 | 100% |  | 95% | 15 | 14.25 | 调查过程中操作误差，后续进一步完善
|  | 时效指标 | 内业整理时间 | 2个月 |  | 1个月 | 3 | 1.5 | 已整理完成基础调查资料，生物多样性调查因其需要不同季节数据尚未全部完成。下一步将在生物多样性调查外业结束后完成数据的内业整理
|  | 时效指标 | 前期调查及招标工作时间 | 2个月 |  | 2个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 野外调查时间 | 6个月 |  | 1个月 | 4 | 2 | 生物多样性调查需按照生物节律在不同季节开展，因此目前尚未全部完成。在2025年10月31日前完成野外调查工作。下一步将继续按照既有工作计划有序开展
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题调查 | 710438.00元 |  | 710400.00元 | 5 | 5
|  |  | 基础调查 | 1358672.68元 |  | 1358600.00元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项调查成果用于系统评价生态建设成效，助力花园城市建设和首都园林高质量发展，提高城市宜居度 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 本项目工作尚未全部完成，待项目实施完成后，预计可达到预期效益
|  | 经济效益指标 | 摸清园林绿化资源底数，为更好开展森林经营提供数据支撑，从而提高西山林区对游客的吸引力，增加游客数量及人均消费，可有效推动西山森林的生态价值向经济价值转化 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 本项目工作尚未全部完成，待项目实施完成后，预计可达到预期效益
|  | 生态效益指标 | 为科学开展生态修复、加强资源保护与利用、提升生物多样性保护能力提供决策依据，从而进一步促进森林健康稳定 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 本项目工作尚未全部完成，待项目实施完成后，预计可达到预期效益
|  | 可持续影响指标 | 调查成果作为森林经营方案修订、森林公园规划编制及各类森林经营活动开展的依据，将持续发挥影响 | 5年 |  | 5年 | 10 | 8 | 调查成果已开始应用于森林经营方案修订和森林公园规划编制的工作中，目前尚未编制完成，将于2025年底前完成,待项目实施完成后，预计可达到预期效益
总分 | [6 empty] | 100 | 90.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。