## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 海淀区西山林场古树名木保护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 182.4337 | 73.534 | 10 | 40.31% | 4.03
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  | 182.4337 | 73.534 | - | 40.31% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家及北京市古树名木保护相关条例及《首都古树名木保护管理检查考核工作方案》要求，在西山林场海淀区域开展古树保护工作，包括①复壮古树13株；②古树生境改善3处；③古树检测2次；④古树种质资源保护17株；⑤组织古树保护宣传活动1次。通过项目的实施，进一步做好古树保护和历史文化的传承和宣传。 |  |  |  |  | ①复壮古树13株；②古树生境改善3处；③古树检测1次；④古树种质资源保护17株；⑤设计宣传材料样式和内容。有效保护了古树树体，改善了生存环境，遗传了优质古树资源，并针对检测结果有目的的改善古树土肥、树洞等诸多问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 复壮古树 | 13株 |  | 13株 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 古树群生境改造 | 3处 |  | 3处 | 7 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 古树检测 | 2次 |  | 1次 | 2 | 1 | 按照计划5月份进行第二次检测
|  | 数量指标 | 古树种质资源保护 | 17株 |  | 17株 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 宣传 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 复壮技术指标 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 25年5月完成前期调查及招标工作 | ≤5个月 |  | 2月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 25年5至11月项目实施 | ≤6个月 |  | 6月 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 25年12月底前完成项目结题 | ≤1个月 |  | 1月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程费 | ≤177.064355万元 |  | 70.60655万元 | 5 | 4 | 项目未完工
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | ≤5.369345万元 |  | 2.927450万元 | 5 | 4 | 项目未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强首都绿化宣传，让生态文明深入人心；满足市民森林休闲的需求，增加人民绿色生活福祉；提升北京西山文化带品牌效益，带动区域经济社会发展 | 优 |  | 加大了古树保护宣传，提升了市民休闲娱乐需求，更是打造出西山文化带古树效应，推动了该地区旅游业发展 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 美化古树的生存环境并明显改善古树的生长状况，延长古树寿命，恢复生长势，让古树进一步提升北京古都风貌，并展现西山林场的生态文明建设成果 | 优 |  | 改善古树生境和生长状况，确保古树健康生长，从而促进了该区域生态文明建设成果健康发展 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 有效改善古树群土壤肥力、树体健康和立地环境状况 | 3年 |  | 3年 | 10 | 9 | 还需对树体健康状况做持续观察
总分 | [6 empty] | 100 | 90.03
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。