## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 西山林场管理处安全隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 239.4933 | 232.7887 | 10 | 97.2% | 9.72
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 239.4933 | 232.7887 | - | 97.2% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目以消除治理安全隐患为根本，从将巡查出的1、三家店分场管理站林服设施房屋墙体开裂、2、魏家村分场管理站风雨门检查站房屋漏水、3、西山国家森林公园大舞台阀门井漏水、4、西山国家森林公园三百方地埋主管道漏水、5、厢白旗老场部配电室设备老化、6、场部办公楼水源热泵设备老化故障及配套电缆损坏严重，以上六处分别存在用水、用电、房屋坍塌等安全问题，进行维修或按需改造。通过实施本项目，尽快将基础设施进行维修改造，恢复正常生产生活秩序，全面提升基础设施保障水平，以消除安全隐患，保障工作人员生命财产安全，创造舒适健康办公环境，提高工作效率；提高能源效率，保护环境。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成风雨门检查站防水维修等六处安全隐患治理，消除隐患，保障工作人员生命财产安全，恢复正常的生产生活秩序，提高能源效率，为职工创造舒适健康办公环境，提高了工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 风雨门检查站防水维修面积 | 382平方米 |  | 382平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 维修电缆长度 | 410米 |  | 410米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 大舞台供水主管线维修 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 300方废弃管道拆除 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 三家店林服设施塌陷维修 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 水源热泵更新改造 | 1项 |  | 1项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 配电室改造 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 隐患消除率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修改造质量 | 合格 |  | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工期 | ≤6个月 |  | 4个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程结算审核费 | ≤1.7291万元 |  | 1.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 招标代理费 | ≤1.9034万元 |  | 1.857717万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 监理费 | ≤6.803万元 |  | 6.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 工程直接费 | ≤229.057772万元 |  | 222.531011万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 优 |  | 优 | 30 | 28 | 进一步完善项目设计的前瞻性、专业性，做好基础建设规划设计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.72
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。