## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 防火综合专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 229.2149 | 229.0569 | 10 | 99.93% | 9.99
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  | 229.2149 | 229.0569 | - | 99.93% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为提升林场预防事故发生的能力，有效保障林场安全防火工作开展，本项目计划对防火基础设施进行维修维护，通过实施本项目提高林场管理处基础设施设备管理水平，进而提高事故预警和处置能力水平，在保障西山森林资源安全上发挥重要作用。 |  |  |  |  | 完成海淀区辖区内防火道路、瞭望塔、检查站等基础设施的维护，为森林防火工作的开展做好基础性保障，在森林火灾预防体系中发挥了重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火公路 | 79.174公里 |  | 79.174公里 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 瞭望塔 | 4座 |  | 4座 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 检查站 | 7座 |  | 7座 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 4-5月制定方案招标签订合同 | 5月 |  | 8月 | 5 | 3.13 | 预算资金未到账，招标工作延迟
|  | 时效指标 | 11月完成维护 | 11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤229.214938万元 |  | 229.056892万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的经济损失 | 好 |  | 好 | 10 | 9.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 社会效益指标 | 降低森林火灾发生产生的社会不利影响 | 好 |  | 好 | 10 | 9.5 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 持续强化西山林场管理处的森林防火基础设施建设和管理 | 好 |  | 好 | 10 | 9.5 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西山林场管理处对维护设施设备使用效果满意度评价 | ≥90% |  | 92.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.62
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。