## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 西山林场灾后综合治理提升工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4556.45 | 4556.45 | 4159.644 | 10 | 91.29% | 9.13
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4556.45 | 4556.45 | 4159.644 | - | 91.29% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在西山林场建设高空云台视频监控设备，在重点区域（包括林内步道和散坟区域以及林缘边界区域）建设火情地面监控设备，针对全林场400余个小路路口，部署建设灾害预警语音播报监控设备，在重点区域建设防火检查站和蓄水池等，实现重点区域的火情全覆盖的同时加强人类活动监测与宣教，提升区域灾害预防能力以及森林防火灭火应急保障能力。 |  |  |  |  | 高空云台视频监控3套、火情地面监控设备930套、灾害预警语音播报监控设备395套、森林防火气象监测设备10套、灾害视频监控设备48套，实施主监控指挥中心提升改造已完成。防火检查站3个，防火蓄水池8座已完成。提升区域灾害预防能力以及森林防火灭火应急保障能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查站 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 蓄水池 | 8座 |  | 8座 | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 火情地面监控设备 | 930套 |  | 930套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 灾害预警语音播报监控设备 | 395套 |  | 395套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 灾害视频监控设备 | 48套 |  | 48套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 监控工程火情地面监控设备、灾害预警语音播报监控设备、灾害视频监控设备等符合国家质量标准 | 良 |  | 良 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 蓄水池及检查站符合国家规定建设标准 | 良 |  | 良 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前期准备2024.1-3月 | ≤3月 |  | 4月 | 3 | 2.25 | 因项目内容的特殊性，前期手续，需经信委、海淀、门头沟及石景山各区规自等多部门意见， 手续齐全后开展招标工作。拟后续工作对项目前期手续做好提前安排
|  | 时效指标 | 实施阶段2024.3-9月 | ≤9月 |  | 12个月 | 4 | 3 | 因项目内容的特殊性，开工后，需占用林地及采伐手续，手续齐全后方能开展该部分工作。手续滞后且因施工过程中多次因恶劣天气不能动工，进入冬季后因温度过低监理下停工令，2025年初继续施工。项目已于2025年4月24日竣工验收
|  | 时效指标 | 资料整理和验收总结工作2024.9-12月 | 4个月 |  | 尚未完成 | 3 | 2 | 原因：防火检查站及蓄水池25年4月24日竣工验收。预计25年5月至8月完成资料整理和总结工作。改进：后续做好项目协调资料整理工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤4556.45万元 |  | 4159.644万元 | 10 | 10 | 未完成决算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可加强对区域内人类活动的监测与宣教工作，提升其对森林防火、自然灾害等的相关认识。不仅保障了林场乃至周边地区的生态安全，保护了辖区人民的生命和财产安全，更维护了辖区的政治和社会稳定，也为游客和辖区居民营造了一个有安全保障的良好的生态环境和轻松的人居环境 | 良 |  | 良 | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足。后续进一步完善，持续关注后续效果
|  | 生态效益指标 | 将极大地提高林场控制和扑救林火的能力，减少和控制森林火灾的发生，提升灾情预警能力，保护好林场宝贵的森林资源，以确保辖区生态安全，维护辖区生态平衡 | 良 |  | 良 | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足。后续进一步完善，持续关注后续效果
|  | 可持续影响指标 | 提升区域灾害预防能力以及森林防火灭火应急保障能力三年以上 | 三年 |  | 三年 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.38
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。