## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 常绿树种国家林木种质资源库建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 202.8 | 200.4399 | 10 | 98.84% | 9.88
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 202.8 | 200.4399 | - | 98.84% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目建设规模为680亩。按照北京市常绿树种国家林木种质资源库建设发展规划近期目标，逐步扩大种质资源收集范围，重点开展常绿种质资源的调查、收集、保存、繁育及观测，重点收集松类、柏类等针叶树和部分常绿阔叶树种质资源，完善重点树种野生种质资源和品种资源的收集，以增加种质资源收集数量，丰富种质资源库内各类种质资源的遗传多样性；通过开展种质资源的评价和鉴定、种质资源图集及标本制作、种质资源养护、病虫害防治、苗木结构调整以及对种质资源库现有生产设备设施进行保养与维修，不断积累种质资源监测数据，完善基础设施建设，提升种质资源库管理能力，保障种质资源的系统性、完整性、代表性和权威性，实现对种质资源进行合理的开发利用，为培育良种，提升繁育技术，提高种质资源价值奠定基础。 |  |  |  |  | 2024年年末已按本年度预期目标完成北京市常绿树种国家林木种质资源库建设项目，组织专业技术人员在山西晋中、河南洛阳等地开展了常绿树种种质资源白皮松、油松、小果卫矛等的调查、收集、保存工作。新收集山西白皮松种子33份，收集北京油松种子2份，收集北京侧柏种子3份，收集胡颓子种子1份，收集北京照山白种子2份，收集河南小果卫矛植株2份，收集青杄白杄4份。3-6月份播种繁育美人松、弗吉尼亚栎，顶枝切贴接和插皮接繁殖白皮松、华山松优良单株、卫矛等860株。7-9月份扦插卫矛、荚蒾、石楠、胡颓子等5509株。全年完成了680亩地域内已收集的种质资源和原有苗木的养护管理，购置专用设备4台，土壤改良施肥30亩，调整域内土地50亩。本年度种质资源库建设项目实现了对种质资源进行合理的开发利用，为培育良种，提升繁育技术，提高种质资源价值奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基地管理面积 | 680亩 |  | 680亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 种质资源株数 | 33000株 |  | 33000株 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 专用设备 | 4台 |  | 4台 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 与《国家林木种质资源库管理办法》林场发〔2016〕4号文件要求相符度 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 1-3月项目前期准备，拟定收集目标种质资源及分布，完成专家团队聘任、组织招投标等工作 | ≤3月 |  | 3月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 3月-6月完成招投标，签订合同，通过实地调研确定拟收集目标树种及种群，制定详细的收集计划，邀请专家进行论证后进行收集；开展种质资源春季繁育、物候期观测、养护、苗木结构调整及各项测定工作 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 7-9月开展种质资源夏季扦插及嫁接繁育、物候期观测、养护管理、苗木结构调整及各项测定及检测，开展夏季防涝工作 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 10-11月开展日常养护观测，物候期观测、养护管理、苗木结构调整及各项测定及检测 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月完成资料整理、提交工作总结 | ≤1月 |  | 1月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种质资源收集、繁育费 | ≤15万元 |  | 15万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 专用材料、设备费 | ≤13.9525万元 |  | 13.9525万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 种质资源库运行维护管理费 | ≤88.647625万元 |  | 87.0475万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 专家咨询、评审费 | ≤3.2万元 |  | 2.44万元 | 1 | 0 | 偏差原因：邀请专家咨询、评审次数未达到计划次数；改进措施：根据上一年度实际邀请专家次数及新一年工作需要合理估算和使用专家、评审费用
|  | 经济成本指标 | 生产水、电费 | ≤81.999875万元 |  | 81.999875万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源收集和建立常绿繁育圃，提高基地生产管理技术水平促进种苗产业提升 | 提高技术管理水平和促进产业提升 |  | 种质资源收集47份；调整土地50亩 | 15 | 14 | 偏差原因：种质资源收集经验不足；改进措施根据上一年度调查收集经验，及时梳理总结，制定较为合理的调查收集标准，以确保项目执行质量
|  | 生态效益指标 | 提供繁育材料、丰富遗传多样性，加快名、优、特、新的品种开发，提升首都园林绿化质量 | 提升首都园林绿化质量 |  | 开展繁育工作，播种弗吉尼亚栎、美人松、胡颓子共计860株；扦插穗条5509根，为下一步工作奠定了一定的材料基础 | 15 | 14 | 偏差原因：种质资源繁育技术水平有待提高，播种、嫁接成活率不稳定；改进措施：总结种质资源繁育的成功和失败经验，提升繁育技术水平
|  | 社会效益指标 | 丰富种质资源收集品种,扩大种质资源基础数据,提升科技水平,带动人才储备，推动行业发展 | 扩大种质资源基础数据 |  | 较为的系统性收集了甘肃、山西等地的白皮松种质资源，同时新增了北京地区乡土树种侧柏、油松的收集并及时开展收集到的种质资源的繁育工作；同时，开展了白皮松、柏类嫁接工作，扩大种植资源数据的同时，带动了资源库人才技术储备，提升了资源库生产技术能力 | 10 | 9 | 偏差原因：缺乏对于天然林区种质资源收集经验、扦插繁育工作处于摸索阶段；改进措施：提前做好种质资源调查计划，梳理种质资源收集流程和处理流程，摸索总结扦插繁育技术经验，逐步提升人才技术水平
总分 | [6 empty] | 100 | 95.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。