## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国家珍稀濒危野生动植物制品北方储藏库运营维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 381.9662 | 381.9662 | 374.739 | 10 | 98.11% | 9.81
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 381.9662 | 381.9662 | 374.739 | - | 98.11% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施和规范运营，国家珍稀濒危野生动植物制品（北方）储藏库能确保接收和保存公安、海关、市场监管、纪检监察等部门依法罚没并移交林业和草原主管部门陆生野生动植物制品，进一步提升储存、管理野生动植物制品能力。 |  |  |  |  | 储藏库2024年度通过项目实施和规范运营，确保了中纪委、军纪委、北京海关、北京市局所属各区县园林局等单位的野生动植物制品接收工作的顺利完成，库房内所存制品得到有效良好保护。得到市局相关部门及各移交单位的一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接收移交制品 | ≥20次 |  | 18次 | 3 | 2.7 | 市局野保处只安排18批次收储工作
|  | 数量指标 | 绿化植被养护及绿化设施维修 | 17993平方米 |  | 17993平方米 | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 库区基础设施设备维护 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 技防、安防等专业设备设施维护（含消防） | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 缴纳水、电费 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市财政规定缴纳水、电费 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 技防、安防等专业设备设施维护（含消防） | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 保管储存制品安全（不遗失） | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 罚没制品移交、接收运行安全 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 罚没皮毛制品储藏间设备更新（现有库存皮毛制品质量保护率） | ＞95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 园区绿化植被养护及绿化设施维修 | 良 |  | 良好 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 罚没皮毛制品储藏间设备更新项目 5月份前确认实施方案 | ≤5月 |  | 2024年4月确定实施方案 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 罚没皮毛制品储藏间设备更新项目 6-8月份完成施工 | ≤3月 |  | 2024年11月完成施工作业 | 1 | 0 | 因部分设备需厂家订制完成，厂家订制日期延长未能按期交付
|  | 时效指标 | 罚没皮毛制品储藏间设备更新项目 10-11月完成竣工验收 | ≤2月 |  | 2024年11月20日完成竣工验收 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绿化养护（1-12月） | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 缴纳水费、电费、安保费（1-12月） | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 建筑消防、弱电安防、地源热泵空调运维（1-12月） | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护 | ≤8.83734万元 |  | 8.82万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 收储野生动植物制品维保费 | ≤24.99809万元 |  | 23.9589万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 水、电费 | ≤51.2万元 |  | 51.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 可行性研究报告编制费 | ≤3.96万元 |  | 3.96万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家鉴定及授课 | ≤9.72万元 |  | 4.9094万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 罚没皮毛制品储藏间设备更新 | ≤71.609983万元 |  | 71.2605万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 库区基础设施设备维护（机动经费） | ≤10万元 |  | 9.99万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 技防、安防等专业设备设施维护（含消防） | ≤51.49074万元 |  | 50.484万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家评审费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 安保费 | ≤150万元 |  | 150万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效确保储藏库罚没制品的接收和保存，为相关国家执法部门移交罚没制品作保障 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 罚没野生动植物制品得到林业主管部门统一有效管理。市局主管部门满意度、罚没制品移交单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.51
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。