## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都绿化美化创建奖励补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 10 | 10 | 10 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善树种组成和空间结构，提高林地生产力和林木生长量，促进国家领导人植树林生长发育，丰富生物多样性，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。 |  |  |  |  | 提高林地生产力和林木生长量，促进国家领导人植树林生长发育，丰富生物多样性，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护范围 | 100亩 |  | 100亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 病虫害防治面积 | 100亩 |  | 100亩 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 围堰施肥面积 | 100亩 |  | 100亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 抚育剩余物范围 | 100亩 |  | 100亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《平原生态林分级分类方法与养护经营标准》达标率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《北京市林业有害生物防控工程建设标准》达标率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《国有林场森林管护项目管理办法》达标率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 养护验收合格率 | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 制定实施方案 | ≤5月 |  | 1月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成招投标 | ≤5月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成施工和验收 | ≤12月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪念林养护 | ≤10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位数 | ≥20人 |  | 40人 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提升纪念林质量 | 优秀 |  | 优秀 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 生态环境保护与利用可持续性影响 | ≥1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动单位满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。