## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城市绿地生态价值考评体系构建及行道树安全风险评估项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 107.874 | 107.874 | 107.874 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 107.874 | 107.874 | 107.874 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 城市绿地生态价值考评体系构建是北京市园林绿化局针对现有城镇绿地考核体系进行进一步完善，加入生态、信息化考核等内容，与时俱进，提高城镇绿地分级分类管理的科学性、合理性预计产出成果3套，分别为《北京市城镇绿地生态价值考核指标体系》《北京市城镇绿地生态价值考核标准》《北京市城镇绿地综合考评标准和考评体系》，针对现有城市绿地考评加入生态价值的考核内容，尤其是固碳释氧、除尘降噪、生物多样性、涵养水源、防风固沙等内容，引导建立低成本、友好、健康、可持续发展的园林体系，为城镇绿化处今后工作提供参考。行道树安全风险评估是依据现有北京市行道树数据库相关内容，以树种、树龄、立地环境等因子设计抽样方案，在全市16个区和经济技术开发区抽取样地，采用VTA评估体系和TRU树木雷达检测技术，对行道树的整体风险状况和安全性进行综合评估，形成行道树风险评估指标体系；通过典型分析，提出行道树设计、施工、养护、风险评估、危险树排查以及降低行道树风险隐患的针对性措施，为全市行道树风险评估、行道树复壮、长效管理机制等提出建议，推动城市行道树精细化管理走深走实，助力“花园城市”“韧性城市”和“安全城市”建设。 |  |  |  |  | 通过该项目，完成了对行道树安全风险评估指标体系和基于生态价值提升的城市绿地评价标准的构建，总体达到绩效目标，符合项目单位对于加强城市精细化管理、推动首都园林绿化高质量发展的相关要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市城镇绿地生态价值考核指标体系 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 行道树安全风险评估指标体系 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市城镇绿地综合考评标准和考评体系 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京市城镇绿地生态价值考核标准 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 行道树安全风险评估报告 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 行道树安全风险评估树木株数 | ≥1500株 |  | 1509株 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 行道树安全风险评估17个调查样区道路数 | ≥100条 |  | 304条 | 2 | 1.8 | 原因分析：在先期执行时，对100条道路进行调查，评估的树木株数达不到1500株的要求，故扩大抽样范围，最终抽取道路条数为304条 改进措施：制定指标值前进行实地调研，粗估指标数值，使其更加准确合理
|  | 数量指标 | 行道树安全风险评估技术指南 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 行道树安全风险评估技术专家培训 | 2次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市城镇绿地生态价值考核标准 | 科学合理可操作 |  | 符合 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 行道树安全风险评估成果实际应用 | 优 |  | 符合 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 行道树安全风险评估指标体系通过领导审核和专家评审率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 行道树安全风险评估工作技术培训参与率 | ≥90% |  | 91.1% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市城镇绿地生态价值考核指标体系 | 科学合理可操作 |  | 符合 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 行道树数据库中数据缺失率 | ≤20% |  | 0 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 行道树安全风险评估报告通过领导审核和专家评审率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市城镇绿地综合考评标准和考评体系 | 科学合理可操作 |  | 符合 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 行道树数据集中的异常数据率 | ≤5% |  | 0 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 北京市城镇绿地生态价值考核标准 | ≤4月 |  | 6月-8月完成，3个月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 行道树安全风险评估准备工作阶段（4月中旬之前） | ≤4月 |  | 4月初完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 北京市城镇绿地生态价值考核指标体系 | ≤4月 |  | 6月完成，1个月 | 1 | 0.8 | 原因分析：前期工作进展顺利 措施：更加精准预估完成时间
|  | 时效指标 | 北京市城镇绿地综合考评标准和考评体系 | ≤4月 |  | 8月-10月完成，3个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 行道树安全风险评估工作开展阶段（4月中-11月底） | ≤8月 |  | 4-10月完成，7个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 行道树安全风险评估成果汇总阶段（12月底） | ≤1月 |  | 11月完成，小于1个月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市绿地生态价值考评体系构建及行道树安全风险评估项目 | ≤107.874万元 |  | 107.874万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引入低碳、节水等考核内容，引导建立低养护园林绿地 | 低成本 |  | 通过引入城市绿地生态价值相关的考评指标，引导有关管理部门重视绿地生态价值，多措并举营建低养护园林绿地，从而达到低碳节水的目标 | 4 | 3.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 社会效益指标 | 引入固碳释氧、除尘降噪等考核内容，引导建立友好园林体系 | 友好、健康 |  | 引入了降噪、固碳、释氧、降温、滞尘等一系列考核指标，建立更加友好健康的科学指标体系 | 4 | 3.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 社会效益指标 | 面向公众、政府提供数据创新服务，为园林绿化管理和服务工作提供决策支持 | 数据服务、决策支持 |  | 通过对城市绿地的生态价值考评和行道树风险评估，通过数据分析，能为园林绿化部门提供决策支持 | 5 | 4.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 生态效益指标 | 引入涵养水源、防风固沙等考核内容，引导建立环境友好型园林 | 环境友好型 |  | 通过引入城市绿地生态价值相关的考评指标，能积极引导有关管理部门重视绿地生态价值，逐步引导监理环境友好型园林 | 3 | 2.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 生态效益指标 | 为树木科学管护提供支撑 | 达到预期环境效益 |  | 对城市树木进行安全风险评估，可采取必要措施加强对风险树木的管护，为树木科学管护提供支撑 | 5 | 4.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 可持续影响指标 | 实现首都园林绿化高质量发展，为建设“花园城市”“韧性城市”“安全城市”夯实生态根基 | 高质量发展，安全城市 |  | 通过对城市树木健康状况进行评估，帮助园林绿化部门针对评估出的风险树积极采取相应的管护措施，能在极端天气下减少损失，保护了园林绿化成果，为建立安全城市打下良好基础 | 5 | 4.5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 可持续影响指标 | 为后人“乘凉”而“种树”，生态建设本质就是可持续发展提升到绿色发展 | 为后人“乘凉”而“种树” |  | 通过该项目，引入城市绿地生态价值概念，对绿地评价更科学全面，同时通过树木安全风险评估可以帮助园林绿化管理部门提前预判风险，加强管护处置，为城市绿色发展奠定良好基础 | 4 | 3.5 | 指标不够量化，可衡性不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市园林绿化局城镇绿化处满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 使用部门及公众满意度 | ≥90% |  | 99.6% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。