## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国家级自然保护区综合管理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 960.3934 | 960.3934 | 959.143 | 10 | 99.87% | 9.99
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 960.3934 | 960.3934 | 959.143 | - | 99.87% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目通过组建森林管护人员队伍和实施森林防火设施设备维护，加强松山管理处防火管理水平，提高防火能力，保证森林防火态势持续平稳，保护松山保护区生态环境建设成果，确保森林资源安全。 |  |  |  |  | 通过实施本项目，深入开展保护区资源管护、生物多样性保护、有害生物监测和森林保护等工作，既是保护区的日常工作更是核心工作，将北京打造成为生物多样性保护与恢复科技创新示范区，争创北京对外宣传和展示的绿色窗口。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 越冬基数调查 | ≥6480亩 |  | 6480亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 土、水样实验室分析 | ≥156份 |  | 156份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 固定样地调查 | ≥1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 按要求取得安全生产标准化二级达标评审通过证书 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 仪器设备维护 | ≥6次 |  | 6次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 成果报告 | ≥6份 |  | 6份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 专项调查 | 7项 |  | 7项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科普宣传材料数量 | 4300个 |  | 4300个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科普宣教活动场次 | 20场 |  | 20场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 有害生物监测种类 | 4种 |  | 4种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 护林员工时 | ≥13586工时 |  | 13586工时 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 动物监测照片、视频数 | 100000张 |  | 100000张 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 生物防治 | ≥47000亩 |  | 47000亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测系统维护耗材 | ≥1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 数据诊断 | ≥12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防火隔离带建设面积 | ≥72000平方米 |  | 72000平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 95% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 仪器设备定期维护 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 固定样地每木检尺 | 8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 土、水样采集 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 3-10月完成基础设施维护工作 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火工作 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 数据定期下载 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1-12月完成生物多样性保护工作 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 3-10月完成科普宣教工作 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 3-11月研究调查工作 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治 | ≤149.0035万元 |  | 149.0035万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 其他 | ≤253.55034万元 |  | 252.55034万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 生态监测 | ≤48.3万元 |  | 48.3万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 生物多样性保护 | ≤80.57792万元 |  | 80.57792万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 安全生产标准化评估建设 | ≤2.64万元 |  | 2.64万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 森林防火 | ≤426.3216万元 |  | 426.07124万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过实施项目，在保障资源安全的同时，更好的发挥北京西北地区绿色生态屏障的作用，提升项目建设带来的生态效益 | 保障资源安全，提升项目建设带来的生态效益 |  | 保障资源安全，提升项目建设带来的生态效益 | 7 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 可持续影响指标 | 解析环境变化、人类活动对保护区自然环境与森林生态系统的影响，提高人们环境保护意识 | 通过项目实施，提高周边人民环境保护意识 |  | 通过项目实施，提高周边人民环境保护意识 | 6 | 5 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 社会效益指标 | 通过实施项目，提升保护区在日常管护工作中的水平，从而保障区域内自然资源的安全，发挥森林在环境教育方面的功能，分析生物多样性相关影响 | 提升保护区在日常管护工作中的水平 |  | 提升保护区在日常管护工作中的水平 | 7 | 6 | 指标不够量化，可衡性不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普宣传对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 96.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。