## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化工程管理辅助事务
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化工程管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 75.5196 | 56.5196 | 30.8106 | 10 | 54.51% | 5.45
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75.5196 | 56.5196 | 30.8106 | - | 54.51% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加大城市绿化用地和树木批后监督检查力度。提升信息系统服务效率。做好企业及人员、项目等信用信息的采集、审核、检查、真实性核验等工作。通过各种形式的监督检查，促进全市重视绿地管理工作，不断巩固完善和提高现有绿化美化成果。2024年5月完成全覆盖检查的工作部署，对本市已入库企业进行一次全覆盖检查，12月底完成所有检查工作。 |  |  |  |  | 加大监督检查力度。12月上旬完成全部检查工作。年底前完成全年检查计划总体工作，在实施过程中聘请专家配合完成各项绿化监督、检查任务。提升信息系统服务效率。做好企业及人员、项目等信用信息的采集、审核、检查、真实性核验等工作。通过各种形式的监督检查，促进全市重视绿地管理工作，不断巩固完善和提高现有绿化美化成果。2024年5月完成全覆盖检查的工作部署，对本市已入库企业进行一次全覆盖检查，12月底完成所有检查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招投标培训人数 | 1051人次 |  | 2050人次 | 3 | 3 | 线下改为线上培训，培训人次有所增加
|  | 数量指标 | 监督培训人数 | 2480人次 |  | 1863人次 | 3 | 2.25 | 培训人数只计入了有效的参加人数，还有一些培训没有统计有效人数，故没有计入绩效。2025年我们做好相关统计工作，力争科学有效
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数 | 279人次 |  | 173人次 | 3 | 1.86 | 需检查项目减少，聘请专家数量减少
|  | 数量指标 | 完成检查 | 80人次 |  | 105人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 企业服务培训人数 | 240人次 |  | 1302人次 | 3 | 2.4 | 线下改为线上培训，培训人次有所增加
|  | 质量指标 | 安全标准化评价合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成调研及培训 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成检查 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量监督成本 | ≤32.9186万元 |  | 23.312246万元 | 4 | 4 | 由于培训改线上培训成本减少
|  | 经济成本指标 | 招投标及企业服务管理成本 | ≤19.921万元 |  | 6.502万元 | 3 | 3 | 由于培训改线上培训成本减少
|  | 经济成本指标 | 企业服务管理成本 | ≤3.68万元 |  | 0.9964万元 | 3 | 2.1 | 合并开展培训工作，节省了培训成本
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业服务水平，保证监督检查及招投标公平公正 | 提升水平保证公平 |  | 提升水平保证公平 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 问题整改落实率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.06
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。