## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城市管理日常网格化管理和信息收集
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化工程管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 97.5662 | 86.7662 | 85.333 | 10 | 98.35% | 9.83
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 97.5662 | 86.7662 | 85.333 | - | 98.35% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加大城市绿化用地和树木批后监督检查力度。提升信息系统服务效率。做好企业及人员、项目等信用信息的采集、审核、检查、真实性核验等工作。通过各种形式的监督检查，促进全市重视绿地管理工作，不断巩固完善和提高现有绿化美化成果。2024年5月完成全覆盖检查的工作部署，对本市已入库企业进行一次全覆盖检查，12月底完成所有检查工作。 |  |  |  |  | 加大城市绿化用地和树木批后监督检查力度。提升信息系统服务效率。做好企业及人员、项目等信用信息的采集、审核、检查、真实性核验等工作。通过各种形式的监督检查，促进全市重视绿地管理工作，不断巩固完善和提高现有绿化美化成果。2024年对北京市园林绿化建设市场信用信息系统在库的485个园林绿化工程项目进行了现场全覆盖检查。12月底完成所有检查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城市绿化用地和树木批后监督 | ≥120件 |  | 136件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全覆盖项目数量 | ≥500个 |  | 485个 | 5 | 4.85 | 全覆盖检查项目是动态变化的，检查数量预估不足。2025年将制定项目筛选办法，明确入库原则
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数 | ≥280人次 |  | 150人次 | 5 | 2.68 | 项目数量少，专家人数减少。2025年将制定项目筛选办法，明确入库原则
|  | 质量指标 | 城市绿化用地和树木批后监督 | ≥85% |  | 95% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 批后监督精细化管理程序合规率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 信用信息管理完成 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市绿化用地和树木批后监督 | ≤30.5748万元 |  | 30.5748万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 企业入库信息日常管理 | ≤13.425万元 |  | 13.425万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 全覆盖检查 | ≤42.7664万元 |  | 41.33323万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供良好绿化环境 | 提供良好环境 |  | 提供良好环境 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过不断巩固和完善城镇绿化美化成果、美化市容、改造生态环境，推动城镇绿地精细化管理水平的不断提升，为打造绿色、生态、和谐宜居的城市发挥积极作用 | 发挥积极作用 |  | 发挥积极作用 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 可持续影响指标 | 提升信息系统服务效率，发挥检查工作的监督作用和激励作用 | 提升管理水平 |  | 提升管理水平 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿化企业满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 完善检查时间安排
总分 | [6 empty] | 100 | 94.36
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。