## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 林业科技推广专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 290.46 | 279.8314 | 279.8314 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 290.46 | 279.8314 | 279.8314 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）是北京市园林绿化局直属事业单位，承担本市平原生态林、山区生态林养护管理等工作；承担林业技术推广体系建设、人才培养、林业科普宣传教育等工作。为巩固北京市生态建设成果，推动人才培养及科普宣传教育工作，特实施本项目。内容有： 1.平原生态林管护经营监测评价。开展平原生态林管护经营与监测评价技术支撑，主要内容：（1）为推进平原生态林管护经营科学化、规范化，编制年度平原生态林管护经营典型模式规范；（2）开展平原生态林管护经营典型样地的监测；（3）汇总分析平原生态林监测数据，编制年度平原生态林管护经营评价报告。 2.山区生态林抚育剩余物有害生物低碳处理技术示范。利用诱捕、物理阻隔、释放天敌、天敌增殖扩繁等多种方法对山区生态林常见两种林木抚育剩余物进行有害生物处理，预计处理抚育剩余物300立方米。 3.“百园百师”科普教育活动。研发课程并组织开展3个专题科普活动，按照3个专题设计形成科普知识体系1份并提供内容推广迭代服务，集中培训公园科普人员2次，提高其科普执行与服务能力。 4.基层林业工作站综合管理能力提升。包括：乡镇林业站站长能力测试培训40人次，培训3天；北京市林业工作站管理信息系统维护。 5.平原生态公益林高质量发展培训。包括：（1）绿隔公园高质量发展培训。开展绿隔地区公园养护管理相关政策解读及管理理论培训及绿隔地区公园技术人员操作培训，提升绿隔地区公园管理人员政策理解能力和管理理论水平，提高养护人员的专业技术水平。（2）2024年平原生态林高质量发展专题培训。本次培训计划培训3期，每期5天，共计15天，总共培训230人次。 6.北京重要河流廊道林木优化技术成果推广。主要工作内容：（1）河流廊道林木现状调查与分析；（2）河流廊道林木优化技术研发与集成；（3）河流廊道林木优化技术推广应用；（4）北京重要河流廊道林水融合发展对策。 按照实施内容，共需经费290.46万元。 |  |  |  |  | 1.平原生态林管护经营监测评价。（1）编制年度平原生态林管护经营典型模式规范；（2）开展平原生态林管护经营典型样地的监测；（3）汇总分析平原生态林监测数据，编制年度平原生态林管护经营评价报告。 2.山区生态林抚育剩余物有害生物低碳处理技术示范。利用诱捕、物理阻隔、释放天敌、天敌增殖扩繁等多种方法对山区生态林常见两种林木抚育剩余物进行有害生物处理，处理抚育剩余物300立方米。 3.“百园百师”科普教育活动。研发课程并组织开展4个专题科普活动，形成科普知识体系1份并提供内容推广迭代服务，集中培训公园科普人员2次，提高其科普执行与服务能力。 4.基层林业工作站综合管理能力提升。乡镇林业站站长能力测试培训40人次，培训3天；北京市林业工作站管理信息系统维护。 5.平原生态公益林高质量发展培训。（1）绿隔公园高质量发展培训。开展绿隔地区公园养护管理相关政策解读及管理理论培训及绿隔地区公园技术人员操作培训，提升绿隔地区公园管理人员政策理解能力和管理理论水平，提高养护人员的专业技术水平。（2）2024年平原生态林高质量发展专题培训。共培训236人次，每人培训5天。6.北京重要河流廊道林木优化技术成果推广。（1）河流廊道林木现状调查与分析；（2）河流廊道林木优化技术研发与集成；（3）河流廊道林木优化技术推广应用；（4）北京重要河流廊道林水融合发展对策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集中培训人员数 | ≥470人次 |  | 446人次 | 2 | 1.9 | 年度指标值：470人次，分别为乡镇林业站站长能力测试培训40人次，绿隔公园高质量发展培训200人次，2024年平原生态林高质量发展专题培训230人次。实际完成值：446人次，分别为乡镇林业站站长能力测试培训40人次，绿隔公园高质量发展培训170人次，2024年平原生态林高质量发展专题培训236人次。绿隔公园高质量发展培训，计划培训200人次，培训时间安排在9月27日，因部分公园要准备十一游园保障工作，只选派1人参加培训，实际培训人数为170人次。 今后合理安排培训时间
|  | 数量指标 | 山区生态林抚育剩余物有害生物低碳处理体积 | ≥300立方米 |  | 300立方米 | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 项目调查报告、技术指南、研究报告完成数量 | ≥3份 |  | 6份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展专题科普活动次数 | ≥3次 |  | 4次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 收集平原生态林监测数据数 | ≥1000个 |  | 1830个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 集中培训天数 | ≥20天 |  | 15天 | 3 | 2.25 | 年度指标值：≥20天，分别为乡镇林业站站长能力测试培训3天，绿隔公园高质量发展培训2天，2024年平原生态林高质量发展专题培训15天。实际完成值：15天，分别为乡镇林业站站长能力测试培训3天，绿隔公园高质量发展培训2天，2024年平原生态林高质量发展专题培训10天。2024年平原生态林高质量发展专题培训计划培训230人次，每人培训5天，分3期，每期5天，共15天。实际共培训236人次，每人培训5天，分2期，每期5天，共10天。今后合理安排培训时间
|  | 质量指标 | 培训讲师专业水平及能力相符性 | 聘请讲师职称达到副高级以上 |  | 聘请讲师职称达到副高级以上 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训工作完成时间 | ≤10月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目全部工作量完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山区生态林抚育剩余物有害生物低碳处理技术示范 | ≤27.84万元 |  | 27.678万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 基层林业工作站综合管理能力提升 | ≤11.6万元 |  | 10.61619万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 平原生态林管护经营监测评价 | ≤66万元 |  | 64.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京重要河流廊道林木优化技术成果推广 | ≤81.84万元 |  | 81.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 平原生态公益林高质量发展培训 | ≤92.05万元 |  | 84.707225万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | “百园百师”科普教育活动 | ≤11.13万元 |  | 11.13万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低山区生态林抚育剩余物处置成本 | 通过项目实施，有效的降低了山区生态林抚育剩余物处置成本 |  | 通过项目实施，有效的降低了山区生态林抚育剩余物处置成本 | 5 | 4.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提升平原生态林精细化管理水平 | 通过项目实施，较好的提升了平原生态林精细化管理水平 |  | 通过项目实施，较好的提升了平原生态林精细化管理水平 | 5 | 4.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提升河流廊道林木管护工作水平和技术应用 | 通过项目实施，较好的提升了河流廊道林木管护工作水平和技术应用 |  | 通过项目实施，较好的提升了河流廊道林木管护工作水平和技术应用 | 5 | 4.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 通过培训，丰富受训学员养护管理知识，提升综合管理能力及管理水平 | 通过组织培训，较好的丰富了受训学员养护管理知识，提升了综合管理能力及管理水平 |  | 通过组织培训，较好的丰富了受训学员养护管理知识，提升了综合管理能力及管理水平 | 5 | 4.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 河流廊道林木发挥生态效益 | 通过项目实施，河流廊道林木较好的发挥了生态效益 |  | 通过项目实施，河流廊道林木较好的发挥了生态效益 | 5 | 4.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 监测平原生态林管护经营典型样地，为持续提升平原生态林质量提供数据支撑 | 通过项目实施，获得了平原生态林管护经营典型样地监测数据，为持续提升平原生态林质量提供充分的数据支撑 |  | 通过项目实施，获得了平原生态林管护经营典型样地监测数据，为持续提升平原生态林质量提供充分的数据支撑 | 5 | 4.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% |  | 97.49% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.55
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。