## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 平原生态林及绿隔公园养护经营管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 269.668 | 258.668 | 248.2886 | 10 | 95.99% | 9.6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 269.668 | 258.668 | 248.2886 | - | 95.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、开展平原生态林养护经营管理工作，1.聘请第三方协助监管单位完成平原造林新造林、完善政策林林木资源养护检查地块不少于700块，协助完成春秋两次综合检查和专项检查工作；2.聘请专家对平原生态林管理中问题进行咨询指导和项目验收、可行性报告评审等；3.完成平原生态林就业人员空间定位到岗管理。 二、开展绿隔地区公园养护经营管理工作，三方比价确定第三方协助监管单位，协助完成绿隔地区公园月度巡查、专项检查、春秋综合检查、公园验收、公园数据核准与更新、养护管理实施方案审核、绿隔公园高质量发展培训课件录制及剪辑等工作，确保绿隔地区公园各项养护管理措施精准、规范。 三、开展“百园百师”工作营试点公园技术服务，园林师团队到公园开展养护管理现场指导服务，举办6场自然科普文化活动，举办一期绿隔公园高质量发展培训，探索产学研一体的工作新模式和绿隔公园生态价值实现的新方法，提升养管运维全过程全周期服务能力和管理水平。 |  |  |  |  | 一、开展平原生态林养护经营管理工作，1.聘请第三方协助监管单位完成平原造林新造林、完善政策林林木资源养护检查地块1224块，协助完成春秋两次综合检查和专项检查工作；2.聘请专家对平原生态林管理中问题进行咨询指导和项目验收、可行性报告评审等；3.完成平原生态林就业人员空间定位到岗管理。 二、开展绿隔地区公园养护经营管理工作，三方比价确定北京森农工程技术有限公司为第三方协助监管单位，协助完成绿隔地区公园月度巡查10次、专项检查6次、春秋综合检查2次、3家公园验收、公园数据核准与更新、86家养护管理实施方案审核、完成1部绿隔公园高质量发展培训课件录制及剪辑等工作，确保绿隔地区公园各项养护管理措施精准、规范。 三、开展“百园百师”工作营试点公园技术服务，试点公园增加至40处，工作营参与20处绿隔公园功能改造提升工作；完成3个生态科普教育专题活动的课程研发，构建1套绿隔公园科普知识体系；举办8场自然科普文化活动，直接参与者1万余人，辐射参与者100万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平原造林养护管理第三方协助监管地块数 | ≥580块 |  | 846块 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完善政策林养护管理第三方协助监管地块数 | ≥220块 |  | 378块 | 6 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动次数 | 6次 |  | 8次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 入园进行指导次数 | 12次 |  | 12次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 开展巡查检查次数 | 14次 |  | 18次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 确保农民就业上岗出勤率符合林木养护要求 | 良好 |  | 良好 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收通过 | 通过 |  | 通过 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 按方案计划完工率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2024年12月底前1年期子项目完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | ≤0.6万 |  | 0 | 2 | 0 | 原因：科普活动开展过程中没有产生设备租赁等材料费。 措施：预算编制过程中更加精确
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤1万 |  | 0.76万 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤41.4万 |  | 32.777122万 | 2 | 2 | 原因：实际执行过程中存在连续咨询的情况，按该标准支付专家咨询费。措施：在今后预算编制过程中结合实际预估各项成本
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤152.88万 |  | 151.97148万 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤62.788万 |  | 62.78万 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公园服务水平提升 | 良好 |  | 良好。共有16家绿化隔离地区公园养护标准级别进行上调；20家绿隔公园进行改造提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进平原生态林发挥生态环境效益 | 良好 |  | 良好。通过该项目，我站全年完成了林分结构调整11.5万亩、林下补栎167.1万株、林下补杨3.2万株、林下种草3.7万亩，建设完善森林经营示范区70处，建设国家储备林3万亩，建设生态保育小区115处，其中小微湿地176处，设置本杰士堆602个、人工鸟巢1659个、昆虫旅馆526个，种植食源蜜源性植物（含地被）7.0万株。有效促进了平原生态林发挥生态环境效益 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。