## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京山区生态林经营管理支撑及沙尘暴灾害应急监测管理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 260.002 | 259.5236 | 259.2286 | 10 | 99.89% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 260.002 | 259.5236 | 259.2286 | - | 99.89% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）山区生态公益林经营管理支撑： 1、构建北京山区生态公益林经营管护效果评价指标体系，建设北京山区生态公益林经营长期固定监测样地，分析评价山区生态公益林经营管护成效。2、紧紧围绕习近平总书记提出四个着力中的“着力提升森林质量”，以近自然经营为指导，根据《北京市森林经营规划（2016-2050年）》，通过山区森林经营作业设计评审、施工过程技术指导、经营质量检查不低于400个作业小班，以及相关技术培训不低于100人次等工作的开展，进一步强化营林过程管理，促使山区森林质量精准提升。3、通过总面积不低于20000亩山区森林经营综合示范区细班作业设计和任务图层筛选，切实提高山区生态林作业设计水平。 （二）北京市沙尘暴灾害应急监测管理 通过沙尘通量的长期定位观测，获取风场、沙尘浓度、能见度和降尘强度数据，分析沙尘颗粒物理化性质，确定沙尘源区和沙尘的空间分异规律及其年、季节动态变化。实时开展沙尘天气气象服务。对草地变化图斑进行核查，推进草地管理更加规范化。加强防沙治沙宣传，增强公众防灾减灾和生态意识。 （三）北京市矿山修复生态林养护成效调查与监测 1、延续年度样地定位长期监测。以2023年建立的矿山生态林监测点为调查监测本底。开展图斑监测，包括样地复测、因子调查、数据更新，获取矿山生态林种类、数量、分布现状、质量、结构及其变化数据。2、有效指导督促各区开展日常养护和检查验收等工作，巩固和提升已治理矿山项目的生态林建设成果。3、通过对全市矿山修复生态林进行养护管理成效监测和评价，不断提升矿山修复生态林综合效益，对促进矿山修复生态林进行功能重塑、价值提升，积极探索生态恢复、景观再造、整体开发和综合利用提供有力的数据依据。 |  |  |  |  | （一）山区生态公益林经营管理支撑： 1、构建北京山区生态公益林经营管护效果评价指标体系1套，建设北京山区生态公益林经营长期固定监测样地244个，分析评价山区生态公益林经营管护成效。2、紧紧围绕习近平总书记提出四个着力中的“着力提升森林质量”，以近自然经营为指导，根据《北京市森林经营规划（2016-2050年）》，通过山区森林经营作业设计评审、施工过程技术指导、经营质量检查617个作业小班，以及相关技术培训170人次等工作的开展，进一步强化营林过程管理，促使山区森林质量精准提升。3、通过总面积21875亩山区森林经营综合示范区细班作业设计和任务图层筛选，切实提高山区生态林作业设计水平。 (二)北京市沙尘暴灾害应急监测管理：1、值守4个沙尘暴监测站点，采用卫星遥感和地面站点相结合的方法获取风力、沙尘浓度、能见度等数据，为准确判定沙尘暴等级提供依据。对五次沙尘天气过程进行评估，为科学应对沙尘天气提供支撑。2、开展沙尘（暴）灾害气象监测，启动沙尘天气蓝色预警响应4次，发布沙尘天气提示信息10余次，实现了平稳、有效应对，最大限度减轻了沙尘天气对首都市民工作生活的影响。3、开展年度国土“三调”草地数据变更，形成了2024年草地资源数据库。4、举办6.17“世界防治荒漠化与干旱日”宣传活动，向公众普及防沙治沙有关知识，凝聚社会共识。（三）北京市矿山修复生态林养护成效调查与监测 1、延续年度样地定位长期监测。完成样地复测和新设共计165个，获取土壤样品495份，叶片样品165份，样地情况影像资料300余份，构建了矿山生态林二期数据集。2、完成《北京市矿山修复生态林经营管护成效调查监测报告》一份，调查与分析得出先锋树种、土壤含水量、土壤有机质、矿山生态林养护的最优模式。3、完成全市1.2万亩矿山生态林经营管护工作。定期开展了地块实地的监督检查和考核工作，提升了矿山修复生态林综合效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 山区森林经营作业小班抽查数量 | ≥400个 |  | 617个 | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 山区森林经营技术培训 | ≥100人次 |  | 170人次 | 3 | 3 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 山区森林经营综合示范区细班作业设计总面积 | ≥20000亩 |  | 21875亩 | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 沙尘暴风沙尘监测数据集 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 矿山修复生态林养护成效调查与监测报告 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 沙尘灾害天气响应比例 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 矿山修复生态林养护成效调查与监测报告 | 好 |  | 好 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 山区森林经营综合示范区细班作业设计 | 好 |  | 好 | 5 | 4.9 | 偏差原因分析：本项目所完成的山区森林经营综合示范区细班作业设计完整地设计了间伐、补植、人工促进天然更新等山区森林经营的主要措施及工程量，但对林缘建设、小动物饮水处等生态系统促进作业措施的设计不足，故酌情扣减分数。改进措施：作业设计落地时，结合实际情况增加相应措施设计
|  | 时效指标 | 完成项目合同规定全部内容并提交成果 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费支出总额度 | ≤260.002万元 |  | 259.2286万元 | 4 | 4 | 无
|  | 经济成本指标 | 山区生态公益林经营管理支撑 | ≤172.48万元 |  | 172.0816万元 | 2 | 2 | 无
|  | 经济成本指标 | 北京市沙尘暴灾害应急监测管理 | ≤57.522万元 |  | 57.147万元 | 2 | 2 | 无
|  | 经济成本指标 | 北京市矿山修复生态林养护成效调查与监测 | ≤30万元 |  | 30万元 | 2 | 2 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障矿山修复生态林日常管理的顺利开展 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | 按既定目标完成了全市矿山生态林经营管理和管护成效监测项目验收工作
|  | 社会效益指标 | 提升山区生态公益林经营管理水平 | 好 |  | 好 | 10 | 9 | 偏差原因分析：山区生态公益林经营管理水平仍有进一步提升的空间。改进措施：梳理总结经验，进一步提升山区生态公益林经营管理水平
|  | 生态效益指标 | 改善北京生态环境 | 好 |  | 好 | 10 | 9 | 偏差原因分析：北京生态环境的改善仍有进一步提升的空间。改进措施：梳理总结经验，进一步提升改善北京生态环境质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 山区森林经营技术培训受训学员满意度 | ≥90% |  | 92.86% | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97.89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。