## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 野生动物资源保护管理与栖息地保护修复
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 180.52 | 180.52 | 180.08 | 10 | 99.76% | 9.98
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180.52 | 180.52 | 180.08 | - | 99.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展野生动物资源保护管理与栖息地保护修复项目，掌握珍稀濒危物种物种的种类、数量、分布的变化情况、保护现状、受威胁情况及野生动物造成危害情况及管理现状等，为开展重要野生动物栖息地保护和修复工作提供科学依据，有效提升北京市生物多样性水平，推动北京市野生动物保护工作高质量发展。 |  |  |  |  | 完成北京地区重点保护的昆虫监测报告、北京地区褐马鸡专项调查报告、北京地区迁徙水鸟同步调查报告，小龙门野生动物智慧栖息地监测示范区报告，掌握了有关物种野外分布种群数量及分布情况，提出了合理保护对策；完成全市野生动物造成损失及补偿情况收集并进行数据整理与汇总，分析了北京市野生动物造成危害分布及变化趋势，开展野保科普宣传工作，有效提升市民保护意识和管理人员保护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成野生动物危害补偿情况报告 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成北京地区重点保护的昆虫监测报告 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成野保科普宣传工作 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成小龙门野生动物智慧栖息地监测示范区报告 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成北京地区褐马鸡专项调查报告 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成北京地区迁徙水鸟同步调查报告 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告数量准确率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成专家验收结题（12月10日前） | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目前期准备（合同签订、调查队伍组建）（3月底之前） | ≤3月 |  | 3月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目全面实施，组织开展专项调查等工作（期间开展中期检查）（3月-11月） | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成小龙门野生动物智慧栖息地监测示范区 | ≤41.4万元 |  | 41.4万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 完成北京地区褐马鸡专项调查 | ≤35.8万元 |  | 35.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 完成北京地区迁徙水鸟同步调查 | ≤45.7万元 |  | 45.7万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 完成北京地区重点保护的昆虫监测 | ≤38.8万元 |  | 38.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 完成野生动物危害补偿情况 | ≤7万元 |  | 7万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 完成野保科普宣传工作 | ≤11.82万元 |  | 11.38万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用于野生动物保护政策制定、增加珍稀濒危野生动物及栖息地保护科普宣教内容，面向市民、青少年开展野生动物保护知识宣传培训，提升全民生态保护意识 | 得到应用 |  | 得到应用，发布水鸟同步调查标准；为野生动物补偿办法修改提供依据；为野生动物栖息保护管理提供数据支撑 | 8 | 7.5 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分
|  | 生态效益指标 | 成果应用于推进北京野生动物科学精准保护及统筹区域山水林田湖草系统保护修复，为全面提升野生动植物及其栖息地保护管理提供支持 | 得到应用 |  | 得到应用，动物调查报告结果，用于进一步划定鸟类迁徙通道及栖息保护政策 | 8 | 7.5 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分
|  | 可持续影响指标 | 成果应用于增加珍稀濒危野生动物及栖息地保护科普宣教内容，面向市民、青少年开展野生动物保护知识宣传培训，提升全民生态保护意识 | 得到应用 |  | 得到应用，通过开展爱鸟周等野生动物保护宣传工作，使市民加强野生动物保护意识，保护积极性显著提升 | 8 | 7.5 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 98.48
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。